|  |  |  |  |  | ANEXO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (PLENO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO |  |  |  |  |  |  |  | VALOR (R$) | % POR ITEM |
|  |  | MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19% |
|  | CAMPO | 0,67% | 0,67% | 0,67% | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,66% | 5,19% |  |
| 02 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96% |
|  |  | 1,51% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 1,96% |  |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29% |
|  |  | 0,15% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,29% |  |
| 04 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35% |
|  |  | 0,37% | 0,27% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,44% | 2,35% |  |
| 05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28% |
|  |  | 1,93% | 1,93% | 0,84% | 0,61% | 0,27% | 0,25% | 0,23% | 0,23% | 6,28% |  |
| 06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (BDI 13 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,15% |
|  |  | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 3,15% |  |
| 07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÃO DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,30% |
|  | OBRA) | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 14,30% |  |
| 08 | GALERIAS, DRENAGEM E CONEXÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48% |
|  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 0,74% | 1,48% |  |
| 09 | BASES E PAVIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,23% |
|  |  | 2,36% | 1,60% | 5,33% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 10,23% |  |
| 10 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,63% |
|  |  | 3,31% | 8,07% | 10,17% | 7,35% | 4,28% | 2,35% | 0,10% | 0,00% | 35,63% |  |
| 11 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,36% |
|  |  | 0,00% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,36% |  |
| 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13% |
|  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |  |
| 13 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,08% |
|  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,54% | 2,54% | 5,08% |  |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39% |
|  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 1,20% | 0,00% | 2,39% |  |
| 15 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,32% |
|  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,66% | 2,66% | 0,00% | 5,32% |  |
| 17 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40% |
|  |  | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 1,40% |  |
| 18 | ESTRUTURAS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47% |
|  |  | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% |  |
| SUB-TOTAL PARA BDI 18 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL PARA BDI 13 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |
| BDI 13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Total |
| PORCENTACEM MENSAL DE EXECUÇÃO |  | 12,81% | 16,35% | 20,94% | 13,09% | 9,05% | 9,68% | 10,70% | 7,37% | 100,00% |  |
| TOTAL DAS MEDIÇÕES MENSAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,00 | MESES PARA A EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |