## Sheet1
CAPÍTULO 4 - REFORMA DO ESTADO
QUADRO 1 - METAS PARA REDUÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL ATIVO E INATIVO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Metas | 1996 | [11 empty] | 1997 | [11 empty] | 1998
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Recadastramento Ativos | bar: 1996 J to 1996 M
Recadastramento Inativos | bar: 1996 A to 1996 J
Exoneração Incentivada | bar: 1996 J to 1998 D
Demissões | bar: 1996 J to 1998 D
Extinção, Fusão, Concessão e Venda de Empresas | bar: 1996 J to 1998 J
Terceirização de Gestão da Empresa | bar: 1996 J to 1998 J
Reestruturação de Órgãos | bar: 1996 S to 1998 S
Extinção de Cargos | bar: 1996 S to 1998 S
Auditagem de Folhas | bar: 1996 O to 1998 D
Redução do Prazo para Abandono de Cargo | bar: 1996 J to 1998 D
Legislação Cargo de Confiança | bar: 1996 J to 1998 D
Reforma Previdenciária | bar: 1996 N to 1998 D
Disponibilidade de Funcionário
| Redução para 83% | [11 empty] | Redução para 71% | [11 empty] | Redução para 60%