## 017000
| Governo do Estado do Rio de Janeiro | [13 empty] | Governo do Estado do Rio de Janeiro |  |  |  | TOTAL
| Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | [12 empty] | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas |  |  |  |  | PRAZO |  |  | 300 DIAS
| Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro | [11 empty] | Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro | [5 empty] | MES BASE |  |  | DEZ/2023- (SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL
'I D.
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO | [10 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
| IMÓVEL: 03101885 CRIAAD BANGU - ENDEREÇO: Av. Ribeiro Dantas, 640 - Bangu - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro - RJ | [10 empty] | IMÓVEL: 03101885 CRIAAD BANGU - ENDEREÇO: Av. Ribeiro Dantas, 640 - Bangu - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro - RJ
| NATUREZA: REFORMA COM ACRÉSCIMO PARA TRANSFORMAÇÃO DE CRIAAD EM CENSE | [10 empty] | NATUREZA: REFORMA COM ACRÉSCIMO PARA TRANSFORMAÇÃO DE CRIAAD EM CENSE
| ORÇAMENTOS: P010.001 a 011/24. | [10 empty] | ORÇAMENTOS: P010.001 a 011/24.
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | TOTAL | %
| CATEGORIA | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC
01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 1.544% | 1.544% | 0.8237% | 2.368% | 0.8237% | 3.192% | 0.8237% | 4.016% | 0.8237% | 4.839% | 0.8237% | 5.663% | 0.8237% | 6.487% | 0.8237% | 7.31% | 0.9266% | 8.237% | 2.059% | 10.3% |  | 10.3%
02 | Canteiro de obra | 0.1805% | 0.1805% | 0.361% | 0.5415% | 0% | 0.5415% | 0% | 0.5415% | 0% | 0.5415% | 0% | 0.5415% | 0% | 0.5415% | 0% | 0.5415% | 0% | 0.5415% | 0.0603% | 0.6018% |  | 0.6018%
03 | Movimento de terra | 0.2525% | 0.2525% | 0.3535% | 0.606% | 0.303% | 0.909% | 0.0505% | 0.9595% | 0.0506% | 1.01% | 0% | 1.01% | 0% | 1.01% | 0% | 1.01% | 0% | 1.01% | 0% | 1.01% |  | 1.01%
04 | Transportes | 0.0738% | 0.0738% | 0.0738% | 0.1476% | 0.0738% | 0.2214% | 0.0738% | 0.2952% | 0.0738% | 0.369% | 0.0738% | 0.4428% | 0.0738% | 0.5166% | 0.0738% | 0.5904% | 0.0738% | 0.6642% | 0.0745% | 0.7387% |  | 0.7387%
05 | Serviços complementares | 0.8259% | 0.8259% | 1.032% | 1.858% | 1.032% | 2.89% | 1.032% | 3.923% | 1.032% | 4.955% | 1.032% | 5.987% | 1.032% | 7.02% | 1.239% | 8.258% | 1.032% | 9.291% | 1.033% | 10.32% |  | 10.32%
06 | Galerias, drenos e conexos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1179% | 0.1179% | 0.2358% | 0.3537% | 0.2358% | 0.5895% | 0.2358% | 0.8253% | 0.2358% | 1.061% | 0.1183% | 1.179% | 0% | 1.179% | 0% | 1.179% |  | 1.179%
07 | Argamassas, injeções e consolidações | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
08 | Bases e Pavimentos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0946% | 0.0946% | 0.0946% | 0.1892% | 0.142% | 0.3312% | 0.1893% | 0.5205% | 0.1893% | 0.7098% | 0.142% | 0.8518% | 0.0949% | 0.9467% |  | 0.9467%
09 | Serviços de parques e jardins | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2533% | 0.2533% | 0.5066% | 0.7599% | 1.773% | 2.533% |  | 2.533%
10 | Fundações | 2.546% | 2.546% | 3.182% | 5.728% | 0.6365% | 6.364% | 0% | 6.364% | 0% | 6.364% | 0% | 6.364% | 0% | 6.364% | 0% | 6.364% | 0% | 6.364% | 0% | 6.364% |  | 6.364%
11 | Estruturas | 3.939% | 3.939% | 3.939% | 7.877% | 5.252% | 13.13% | 4.726% | 17.86% | 3.413% | 21.27% | 2.626% | 23.89% | 2.364% | 26.26% | 0% | 26.26% | 0% | 26.26% | 0% | 26.26% |  | 26.26%
12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5062% | 0.5062% | 0.5062% | 1.012% | 0.5062% | 1.519% | 0.3796% | 1.898% | 0.3543% | 2.252% | 0.2786% | 2.531% | 0% | 2.531% | 0% | 2.531% |  | 2.531%
13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.324% | 0.324% | 0.9722% | 1.296% | 0.9722% | 2.268% | 0.9722% | 3.241% | 1.296% | 4.537% | 1.296% | 5.833% | 0.6483% | 6.481% |  | 6.481%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2005% | 0.2005% | 0.4011% | 0.6016% | 0.6017% | 1.203% | 0.6017% | 1.805% | 0.8023% | 2.607% | 1.003% | 3.61% | 0.4014% | 4.012% |  | 4.012%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8388% | 0.8388% | 1.305% | 2.144% | 1.212% | 3.355% | 1.212% | 4.567% | 1.212% | 5.779% | 1.585% | 7.363% | 1.025% | 8.389% | 0.9323% | 9.321% |  | 9.321%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3985% | 0.3985% | 0.3985% | 0.797% | 0.4483% | 1.245% | 0.5978% | 1.843% | 0.5978% | 2.441% | 0.9964% | 3.437% | 0.7971% | 4.234% | 0.7476% | 4.982% |  | 4.982%
17 | Pinturas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3923% | 0.3923% | 0.5885% | 0.9808% | 0.7454% | 1.726% | 1.02% | 2.746% | 0.7847% | 3.531% | 0.3926% | 3.924% |  | 3.924%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3797% | 0.3797% | 0.5316% | 0.9113% | 0.8355% | 1.747% | 0.9114% | 2.658% | 1.139% | 3.798% | 2.279% | 6.076% | 1.519% | 7.595% |  | 7.595%
19 | Equipamentos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
20 | Preços rodoviários | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
21 | Iluminação pública | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09% | 0.09% | 0.135% | 0.225% | 0.198% | 0.423% | 0.207% | 0.63% | 0.2704% | 0.9004% |  | 0.9004%
22 | Reflorestamento e exploração vegetal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
| VALOR TOTAL COM BDI | 9.361% | 9.361% | 9.765% | 19.13% | 9.982% | 29.11% | 10.15% | 39.26% | 10.19% | 49.45% | 10.21% | 59.66% | 10.25% | 69.91% | 10.01% | 79.92% | 10.07% | 89.99% | 10.01% | 100% |  | 100%