## 017000
| Governo do Estado do Rio de Janeiro | [13 empty] | Governo do Estado do Rio de Janeiro |  |  |  | TOTAL
| Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | [12 empty] | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas |  |  |  |  | PRAZO |  |  | 300 DIAS
| Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro | [11 empty] | Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro | [5 empty] | MES BASE |  |  | DEZ/2023- (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL
'I D.
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO | [10 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
| IMÓVEL: 03101885 CRIAAD BANGU - ENDEREÇO: Av. Ribeiro Dantas, 640 - Bangu - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro - RJ | [10 empty] | IMÓVEL: 03101885 CRIAAD BANGU - ENDEREÇO: Av. Ribeiro Dantas, 640 - Bangu - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro - RJ
| NATUREZA: REFORMA COM ACRÉSCIMO PARA TRANSFORMAÇÃO DE CRIAAD EM CENSE | [10 empty] | NATUREZA: REFORMA COM ACRÉSCIMO PARA TRANSFORMAÇÃO DE CRIAAD EM CENSE
| ORÇAMENTOS: D010.001 a 011/24. | [10 empty] | ORÇAMENTOS: D010.001 a 011/24.
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | TOTAL | %
| CATEGORIA | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC
01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 1.46% | 1.46% | 0.7787% | 2.239% | 0.7787% | 3.018% | 0.7787% | 3.796% | 0.7787% | 4.575% | 0.7787% | 5.354% | 0.7787% | 6.132% | 0.7787% | 6.911% | 0.8761% | 7.787% | 1.948% | 9.735% |  | 9.735%
02 | Canteiro de obra | 0.187% | 0.187% | 0.3741% | 0.5611% | 0% | 0.5611% | 0% | 0.5611% | 0% | 0.5611% | 0% | 0.5611% | 0% | 0.5611% | 0% | 0.5611% | 0% | 0.5611% | 0.0625% | 0.6236% |  | 0.6236%
03 | Movimento de terra | 0.2313% | 0.2313% | 0.3238% | 0.5551% | 0.2776% | 0.8327% | 0.0462% | 0.8789% | 0.0465% | 0.9254% | 0% | 0.9254% | 0% | 0.9254% | 0% | 0.9254% | 0% | 0.9254% | 0% | 0.9254% |  | 0.9254%
04 | Transportes | 0.0773% | 0.0773% | 0.0773% | 0.1546% | 0.0773% | 0.2319% | 0.0773% | 0.3092% | 0.0773% | 0.3865% | 0.0773% | 0.4638% | 0.0773% | 0.5411% | 0.0773% | 0.6184% | 0.0773% | 0.6957% | 0.0778% | 0.7735% |  | 0.7735%
05 | Serviços complementares | 0.8556% | 0.8556% | 1.069% | 1.925% | 1.069% | 2.995% | 1.069% | 4.064% | 1.069% | 5.134% | 1.069% | 6.203% | 1.069% | 7.273% | 1.283% | 8.556% | 1.069% | 9.625% | 1.07% | 10.7% |  | 10.7%
06 | Galerias, drenos e conexos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1212% | 0.1212% | 0.2425% | 0.3637% | 0.2425% | 0.6062% | 0.2425% | 0.8487% | 0.2425% | 1.091% | 0.1217% | 1.213% | 0% | 1.213% | 0% | 1.213% |  | 1.213%
07 | Argamassas, injeções e consolidações | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
08 | Bases e Pavimentos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0952% | 0.0952% | 0.0952% | 0.1904% | 0.1428% | 0.3332% | 0.1904% | 0.5236% | 0.1904% | 0.714% | 0.1428% | 0.8568% | 0.0953% | 0.9521% |  | 0.9521%
09 | Serviços de parques e jardins | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2574% | 0.2574% | 0.5148% | 0.7722% | 1.802% | 2.574% |  | 2.574%
10 | Fundações | 2.534% | 2.534% | 3.168% | 5.702% | 0.6336% | 6.335% | 0% | 6.335% | 0% | 6.335% | 0% | 6.335% | 0% | 6.335% | 0% | 6.335% | 0% | 6.335% | 0% | 6.335% |  | 6.335%
11 | Estruturas | 3.948% | 3.948% | 3.948% | 7.896% | 5.264% | 13.16% | 4.737% | 17.9% | 3.421% | 21.32% | 2.632% | 23.95% | 2.369% | 26.32% | 0% | 26.32% | 0% | 26.32% | 0% | 26.32% |  | 26.32%
12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4905% | 0.4905% | 0.4905% | 0.981% | 0.4905% | 1.472% | 0.3678% | 1.839% | 0.3433% | 2.183% | 0.2699% | 2.453% | 0% | 2.453% | 0% | 2.453% |  | 2.453%
13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3174% | 0.3174% | 0.9522% | 1.27% | 0.9522% | 2.222% | 0.9522% | 3.174% | 1.27% | 4.444% | 1.27% | 5.713% | 0.635% | 6.348% |  | 6.348%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1989% | 0.1989% | 0.3978% | 0.5967% | 0.5967% | 1.193% | 0.5967% | 1.79% | 0.7956% | 2.586% | 0.9945% | 3.58% | 0.3981% | 3.978% |  | 3.978%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8386% | 0.8386% | 1.304% | 2.143% | 1.211% | 3.354% | 1.211% | 4.566% | 1.211% | 5.777% | 1.584% | 7.361% | 1.025% | 8.386% | 0.9321% | 9.319% |  | 9.319%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4093% | 0.4093% | 0.4093% | 0.8186% | 0.4604% | 1.279% | 0.6139% | 1.893% | 0.6139% | 2.507% | 1.023% | 3.53% | 0.8186% | 4.349% | 0.7678% | 5.116% |  | 5.116%
17 | Pinturas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.374% | 0.374% | 0.561% | 0.935% | 0.7106% | 1.646% | 0.9724% | 2.618% | 0.748% | 3.366% | 0.374% | 3.74% |  | 3.74%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3979% | 0.3979% | 0.5571% | 0.955% | 0.8755% | 1.83% | 0.9551% | 2.786% | 1.194% | 3.979% | 2.388% | 6.367% | 1.592% | 7.959% |  | 7.959%
19 | Equipamentos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
20 | Preços rodoviários | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
21 | Iluminação pública | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0939% | 0.0939% | 0.1409% | 0.2348% | 0.2067% | 0.4415% | 0.2161% | 0.6576% | 0.282% | 0.9396% |  | 0.9396%
22 | Reflorestamento e exploração vegetal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
| VALOR TOTAL COM BDI | 9.293% | 9.293% | 9.739% | 19.03% | 9.96% | 28.99% | 10.17% | 39.16% | 10.17% | 49.33% | 10.22% | 59.55% | 10.25% | 69.8% | 10.02% | 79.82% | 10.14% | 89.96% | 10.04% | 100% |  | 100%