## 005700
TOTAL
[5 empty] | PRAZO |  | 60 DIAS
[5 empty] | MES BASE |  | out/2024.( SISTEMA PLENO)
RESPONSÁVEL:
| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (SISTEMA PLENO) |  |  |  | mês 01 (início)
IMÓVEL: CIDADE DA POLICIA - ENDEREÇO: Av.Dom Helder Camara- 2066 - Jacarezinho - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma geral com modificação no canil e construção de tanque para adestramento dos cães.
ORÇAMENTOS: P064.001 a 004/24.
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL | %
| CATEGORIA | % | %AC | % | %AC
01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 3.113% | 3.113% | 4.669% | 7.782% |  | 7.782%
02 | Canteiro de obra | 2.8% | 2.8% | 4.201% | 7.001% |  | 7.001%
03 | Movimento de terra | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
04 | Transportes | 0.6535% | 0.6535% | 0.9804% | 1.634% |  | 1.634%
05 | Serviços complementares | 2.64% | 2.64% | 3.96% | 6.6% |  | 6.6%
06 | Galerias, drenos e conexos | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
07 | Argamassas, injeções e consolidações | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
08 | Bases e Pavimentos | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
09 | Serviços de parques e jardins | 0.7786% | 0.7786% | 1.168% | 1.947% |  | 1.947%
10 | Fundações | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
11 | Estruturas | 7.504% | 7.504% | 11.26% | 18.76% |  | 18.76%
12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0.4733% | 0.4733% | 0.7101% | 1.183% |  | 1.183%
13 | Revestimentos de pisos, paredes e tetos | 8.534% | 8.534% | 12.8% | 21.33% |  | 21.33%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 7.448% | 7.448% | 11.17% | 18.62% |  | 18.62%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 1.719% | 1.719% | 2.579% | 4.298% |  | 4.298%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 2.396% | 2.396% | 3.594% | 5.989% |  | 5.989%
17 | Pinturas | 1.366% | 1.366% | 2.05% | 3.416% |  | 3.416%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 0.5739% | 0.5739% | 0.8609% | 1.435% |  | 1.435%
19 | Equipamentos | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
20 | Preços rodoviários | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
21 | Iluminação pública | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
22 | Reflorestamento e exploração vegetal | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| VALOR TOTAL COM BDI | 40% | 40% | 60% | 100% |  | 100%