## 005700
TOTAL
[5 empty] | PRAZO |  | 60 DIAS
[5 empty] | MES BASE |  | abril/2024.( SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL:
| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (SISTEMA DESONERADO) |  |  |  | mês 01 (início)
IMÓVEL: CIDADE DA POLICIA - ENDEREÇO: Av.Dom Helder Camara- 2066 - Jacarezinho - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma geral com modificação no canil e construção de tanque para adestramento dos cães.
ORÇAMENTOS: D064.001 à 004/24.
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL | %
| CATEGORIA | % | %AC | % | %AC
01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 5.561% | 5.561% | 8.342% | 13.9% |  | 13.9%
02 | Canteiro de obra | 3.13% | 3.13% | 4.695% | 7.825% |  | 7.825%
03 | Movimento de terra | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
04 | Transportes | 0.7363% | 0.7363% | 1.105% | 1.841% |  | 1.841%
05 | Serviços complementares | 4.536% | 4.536% | 6.805% | 11.34% |  | 11.34%
06 | Galerias, drenos e conexos | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
07 | Argamassas, injeções e consolidações | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
08 | Bases e Pavimentos | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
09 | Serviços de parques e jardins | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
10 | Fundações | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
11 | Estruturas | 7.95% | 7.95% | 11.93% | 19.88% |  | 19.88%
12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0.1931% | 0.1931% | 0.2897% | 0.4828% |  | 0.4828%
13 | Revestimentos de pisos, paredes e tetos | 6.868% | 6.868% | 10.3% | 17.17% |  | 17.17%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 7.225% | 7.225% | 10.84% | 18.06% |  | 18.06%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 1.28% | 1.28% | 1.921% | 3.201% |  | 3.201%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 1.509% | 1.509% | 2.264% | 3.773% |  | 3.773%
17 | Pinturas | 0.5967% | 0.5967% | 0.8952% | 1.492% |  | 1.492%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 0.4128% | 0.4128% | 0.6192% | 1.032% |  | 1.032%
19 | Equipamentos | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
20 | Preços rodoviários | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
21 | Iluminação pública | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
22 | Reflorestamento e exploração vegetal | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| VALOR TOTAL COM BDI | 40% | 40% | 60% | 100% |  | 100%