## Memo Furtos (pleno)
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
PROCESSO Nº
DATA: ___/___/____ fls.:
Rubrica.: ___________
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ITENS FURTADOS NA OBRA DO C.E. EM LAGOMAR
Imóvel : C. E. EM LAGOMAR
Endereço : Avenida W18, Lote nº221-Quadra 20 – LAGOMAR- MACAÉ
Natureza: Conclusão da Construção no CE Maria Yedda Linhares
I0: 11/17
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
ORÇAMENTO 0203.001/14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | #REF!
| 05.100.0900-0 | UNIDADE DE REFERENCIA,PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DEOBRAS,TAIS COMO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,ETC,E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERA | UR | 373.26 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
| 05.105.0022-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0023-0 | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0025-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0028-0 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0029-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0032-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0034-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 240 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
40,00h x 6 meses = 240,00h
| 05.105.0041-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0047-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0048-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0050-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1056 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
176,00h x 6 meses = 1.056,00h
| 05.105.0200-G | Serviço de vigilância 24h/dia (vigia de obra) para 1 posto. | MES | 6 | 8225.86 | 49355.16
Considerando a execução da obra em 6 meses
| 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 844.8 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
140,80h x 6 meses = 844,80h
| 19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 211.2 | #REF! | #REF!
Considerando a execução da obra em 6 meses
35,20h x 6 meses = 211,20h
| 19.004.0538-G | ALUGUEL MENSAL DE CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE E CAÇAMBA, MOTOR DIESEL 85CV, CAPACIDADE ÚTIL DE 4,00m³, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL. | MES | 6 | 5107.27 | 30643.62
Considerando a execução da obra em 6 meses
ORÇAMENTO - CONSTRUÇÃO DE BLOCO PRINCIPAL.
| 02.002.0010-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 | M2 | 110
|  | Compr. |  | Larg. |  | Total
|  | 50 | x | 2.2 | = | 110
|  | 100% referente ao tapume furtado durante a paralisação da obra |  |  | = | 110
| 06.016.0001-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M | UNID. | 15
Quant.
|  | caixa de inspeção | 15
| 06.016.0002-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,COM 120 A 125KG,PARA POCO DE VISITAOU CAIXA DE AREIA,PADRAO CEDAE(C-3),CARGA MINIMA PARA TESTE25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUA | UNID. | 17
Quant.
|  | caixa de areia | 17
| 08.020.0010-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P | m2 | 203.6
|  |  | M | M | M2
|  | ESTACIONAMENTO | 22.21 | 40 | 888.4
|  |  | TOTAL |  | 888.4
|  |  | 1ª FASE |  | 509
|  |  | 2ª FASE |  | 379.4
Retirada e Furto de cerca de 40% do piso intertravado da área de estacionamento que foram instalados no 1º contrato
|  |  | 40% | = | 203.6 | m²
| 12.035.0005-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 79.128
EM VISTORIA NO LOCAL PARA AVALIAR OS DANOS DEVIDO A PARALISAÇÃO, FOI DETECTADO AS DIVISÓRIAS INSTALADAS ENCONTRA-SE DANIFICADAS e/ou FURTADAS
BLOCO PRINCIPAL
|  |  | comprimento | altura | total
| térreo | vest. func. | 2 | 1.8 | 3.6
|  | sanit. fem. | 11 | 1.8 | 19.8
|  | sanit. masc. | 9.3 | 1.8 | 16.74
| 2º pavimento | sanit. prof. | 1 | 1.8 | 1.8
|  | sanit. func. | 2 | 1.8 | 3.6
|  | sanit. fem. | 11 | 1.8 | 19.8
|  | sanit. masc. | 9.3 | 1.8 | 16.74
| 3º pavimento | sanit. fem. | 11 | 1.8 | 19.8
|  | sanit. masc. | 9.3 | 1.8 | 16.74
|  |  |  | PERCENTUAL DANIFICADO | 40%
|  |  |  | Total de danificado no Bloco Principal = | 47.448 | m2
| VESTIÁRIOS DA QUADRA |  | comprimento | altura
|  | Vestiário feminino | 8.9 | 1.8 | 16.02
|  | Vestiário masculino | 8.7 | 1.8 | 15.66
|  |  |  | TOTAL | 79.128 | m2
| 13.348.0050-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM | M | 176.705
EM VISTORIA NO LOCAL PARA AVALIAR OS DANOS DEVIDO A PARALISAÇÃO, FOI DETECTADO QUE 50% DOS PEITORIS EXECUTADOS ENCONTRA-SE DANIFICADOS E/OU FURTADOS DEVIDO AO FURTO DAS JANELAS MAXIM-AR
| TOTAL DE PEITORIL EXECUTADO 353,41 M |  | 50% | 176.705 | M
| PERCENTUAL DE PEITORIL DANIFICADO |  | 50% | 176.705 | M
| 14.002.0084-0 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E | M2 | 20.16
EM VISTORIA NO LOCAL PARA AVALIAR OS DANOS DEVIDO A PARALISAÇÃO, FOI DETECTADO QUE AS GRADES ESTÃO OXIDADAS LOGO SERÃO NECESSÁRIO A TROCA DAS MESMAS
|  |  | Comp. | Altura | Total
|  | P13 - 3 unid) | 2 | 2.1 | 12.6
|  | P14 - 2 unid) | 1.8 | 2.1 | 7.56
|  |  | TOTAL |  | 20.16 | m²
| 14.002.0559-6 | PORTA DE FERRO (0,80 X 2,10) FOLHA DE ABRIR COM FECHAMENTO EM VENEZIANA | UN | 2
EM VISTORIA NO LOCAL PARA AVALIAR OS DANOS DEVIDO A PARALISAÇÃO, FOI DETECTADO QUE AS PORTAS INSTALADOS ENCONTRA-SE DANIFICADOS E/OU FURTADOS
Quant.
| P17 - Térreo | Vestiário Funcionários | 2
| 14.002.0561-6 | PORTÃO DE FERRO DIM 0,90X2,10, DE 1 FOLHA DE ABRIR | unid. | 9
EM VISTORIA NO LOCAL PARA AVALIAR OS DANOS DEVIDO A PARALISAÇÃO, FOI DETECTADO QUE AS PORTAS INSTALADOS ENCONTRA-SE DANIFICADOS E/OU FURTADOS
Quant.
| P8 | Térreo Depósito | 1
| P8 | Área de Serviço | 2
| P5 | Vestiário Masculino - Ginásio | 1
| P3 | Vestiário Feminino - Ginásio | 1
| P4 | PNE - Ginásio | 1
| P5 | Depósito - Ginásio | 1
| P5 | Sala dos Prof. - Ginásio | 1
| P4 | Vestiário dos Profº - Ginásio | 1
|  |  | 9 | unid.
| 14.002.0557-G | TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA QUADRADA 2" X 2", REVESTIDA EM PVC, SOLDADA EM REQUADRO DE CANTONEIRA EM "L" DE FERRO 2", ESTRUTURADA EM TRAVESSAS HORIZONTAIS E VERTICAIS EM PERFIL "T" DE 2", FIXADA NA ALVENARIA E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SOBRE PRIMER ANTICORROSÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 245.28 | 203.14
| Frontal | 11,34m x 8,50m = 96,39m2
| Frente do Prisma | 11,34m x 2,50m = 28,35m2
Fundo das Rampas |  | 8,38m x 12,00m = 100,56m2
| Prox. A Escada | 2,35m x8,50m = 19,98m2
Total - 245,28m2
| 14.003.0004-6 | BRISE TIPO VENEZIANA EM CHAPA DE ALUMÍNIO (BRISE SOLEIL), ESPESSURA 1,2mm, APARAFUSADA E MEDIDA PELA ÁREA COLOCADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 279.5
EM VISTORIA NO LOCAL PARA AVALIAR OS DANOS DEVIDO A PARALISAÇÃO, FOI DETECTADO QUE TODOS DOS BRISES INSTALADOS DURANTE A OBRA FORAM FURTADOS.
FACHADA PRINCIPAL
|  |  | Quant. | Comp. | Altura | Total
|  | Janelas (J 01) | 18 | 3.34 | 2.36 | 141.8832
|  | Fechamento | 1 | 11.83 | 8.78 | 103.8674
FACHADA LATERAL (RAMPA)
|  |  | Quant. | Comp. | Altura | Total
|  | Fechamento | 1 | 8.68 | 11.95 | 103.726
FACHADA FUNDOS
|  |  | Quant. | Comp. | Altura | Total
|  | Janelas (J 01) | 18 | 3.34 | 2.36 | 141.8832
|  | Janelas (J 11) | 6 | 2.45 | 1.3 | 19.11
|  | Janelas (J 04) | 3 | 3.55 | 1.3 | 13.845
FACHADA LATERAL (ESCADA)
|  |  | Quant. | Comp. | Altura | Total
|  | Fechamento | 1 | 2.35 | 11.95 | 28.0825
|  | Fechamento | 2 | 1.87 | 11.95 | 44.693
[5 empty] | Total de brises = | 597.0903
[5 empty] | Brises intalados no 1º contrato e Furtados durante a paralisação = | 279.5
| 14.003.0151-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO MAXIMAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSIVE VIDRO INCOLOR 4MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 193.44
|  |  |  | COMP | Quant. | Total
|  | J5 | 5.55 | 1 | 29 | 160.95
|  | J8 | 4 | 1 | 3 | 12
|  | J10 (Parte móvel) | 5.49 | 1 | 1 | 5.49
|  | J14 | 2.4 | 1 | 1 | 2.4
| VESTIÁRIO | J6 | 1.5 | 1 | 2 | 3
| VESTIÁRIO | J9 | 3.2 | 1 | 2 | 6.4
| DEP. RESÍDUOS | J13 | 3.2 | 1 | 1 | 3.2
[5 empty] | TOTAL | 193.44
| 14.004.0015-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 198.93
|  |  |  | COMP | Quant. | Total
|  | J5 | 5.55 | 1 | 29 | 160.95
|  | J8 | 4 | 1 | 3 | 12
|  | J10 (Parte móvel) | 5.49 | 1 | 1 | 5.49
|  | J10 (Parte fixa) | 5.49 | 1 | 1 | 5.49
|  | J14 | 2.4 | 1 | 1 | 2.4
| VESTIÁRIO | J6 | 1.5 | 1 | 2 | 3
| VESTIÁRIO | J9 | 3.2 | 1 | 2 | 6.4
| DEP. RESÍDUOS | J13 | 3.2 | 1 | 1 | 3.2
[5 empty] | TOTAL | 198.93
| 14.003.0161-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,SERIE28,EM VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.49
|  |  | COMP | ALTURA | QUANT | M2
|  | J10 (Parte fixa) | 5.49 | 1 | 1 | 5.49
[5 empty] | TOTAL | 5.49
| 14.006.0400-0 | PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LEI,20X2,5CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 721
Furto de cerca de 30% de barra de madeira , para proteção de choques das carteiras , nas salas de aula do segundo pavimento do prédio principal;
|  | TÉRREO |  | M
|  | ARQUIVO | 20.34 | M
|  | SECRETARIA | 25.14 | M
|  |  | 7 | M
|  | GRÊMIO | 17.82 | M
|  | PORTARIA | 8.08 | M
|  | BIBLIOTECA | 63.68 | M
|  | 2º PAVIMENTO |  | M
|  | LAB. INFORMÁTICA | 28.86 | M
|  | SALA DE ARTES | 28.86 | M
|  | SALA DE AULA 7 | 28.88 | M
|  | SALA DE AULA 6 | 28.7 | M
|  | SALA DE AULA 5 | 28.7 | M
|  | LAB CIÊNCIA/FÍSICA | 28.86 | M
|  | SALA DE AULA 1 | 28.86 | M
|  | SALA DE AULA 2 | 28.7 | M
|  | DIREÇÃO | 20.2 | M
|  | SALA DOS PROFESSORES | 20.04 | M
|  | COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, | 17.46 | M
|  | S.O.E / AG. SOCIAL | 17.3 | M
|  | SALA DE AULA 3 | 28.7 | M
|  | SALA DE AULA 4 | 28.86 | M
|  | 3º PAVIMENTO |  | M
|  | SALA DE AULA 15 | 28.88 | M
|  | SALA DE AULA 16 | 28.86 | M
|  | SALA DE AULA 17 | 28.88 | M
|  | SALA DE AULA 18 | 28.7 | M
|  | SALA DE AULA 19 | 28.7 | M
|  | SALA DE AULA 20 | 28.86 | M
|  | SALA DE AULA 08 | 28.92 | M
|  | SALA DE AULA 09 | 28.7 | M
|  | SALA DE AULA 10 | 28.7 | M
|  | SALA DE AULA 11 | 28.7 | M
|  | SALA DE AULA 12 | 28.7 | M
|  | SALA DE AULA 13 | 28.7 | M
|  | SALA DE AULA 14 | 28.86 | M
|  | TOTAL | 879.2 | M
|  | Executado no 1º Contrato e furtados na paralisação da obra | 721 | m
|  | total | 721 | M
| 14.006.0904-6 | PORTA (P6) MADEIRA COMPENSADA DIM (0,60X1,60)M, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, INCL. ACESSORIOS CONFORME PROJETO DA SECRET. EDUCAÇÃO (PR. DET. 03. DES. 11). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA OBRAS DE ESCOLAS DIVERSAS. | UN | 35
BLOCO PRINCIPAL
Quant.
| térreo | sanit. fem. | 5
|  | sanit. masc. | 3
| 2º pavimento | sanit. fem. | 5
|  | sanit. masc. | 3
| 3º pavimento | sanit. fem. | 5
|  | sanit. masc. | 3
VESTIÁRIOS DA QUADRA
|  | sanit. fem. | 6
|  | sanit. masc. | 5
|  | total | 35 | unid,
| 15.004.0046-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M | UN | 16
|  | Térreo | Quand.
|  | Sanitário func. Masc. | 1
|  | Sanitário func. Fem. | 1
|  | 2º pavimento | Quand.
|  | Vest. Func. Masc. | 1
|  | Vest. Func. Fem. | 1
|  | Vest. Prof. Masc. | 1
|  | Vest. Prof. Fem. | 1
|  | Vestiários da Quadra | Quand.
|  | Vestiário Masculino | 4
|  | Vestiário Feminino | 4
|  | Vestiário PNE Masculino | 1
|  | Vestiário PNE Feminino | 1
|  |  | 16 | unid.
| 15.004.0050-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFON | UN | 10
|  | Térreo | Quand.
|  | Sanitário alunos masc. | 3
|  | 2º pavimento | Quand.
|  | Sanitário alunos masc. | 3
|  | 3º pavimento | Quand.
|  | Sanitário alunos masc. | 3
|  | Vestiários da Quadra | Quand.
|  | Vestiário Masculino | 1
|  |  | 10 | unid.
| 15.004.0063-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXO | UN | 12
|  | Térreo | Quand.
|  | Sanitário func. Masc. | 1
|  | Sanitário func. Fem. | 1
|  | PNE | 1
|  | 2º pavimento | Quand.
|  | PNE | 1
|  | Vest. Func. Masc. | 1
|  | Vest. Func. Fem. | 1
|  | Vest. Prof. Masc. | 1
|  | Vest. Prof. Fem. | 1
|  | Sanit. Direção | 1
|  | 3º pavimento | Quand.
|  | PNE | 1
|  | Vestiários da Quadra | Quand.
|  | Vestiário PNE Masculino | 1
|  | Vestiário PNE Feminino | 1
|  |  | 12 | unid.
| 15.004.0125-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DESCARGA(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJUNTODOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,5 | UN | 23
|  | 2º pavimento | Quand.
|  | PNE | 1
|  | Sanitário alunos masc. | 3
|  | Sanitário alunos fem. | 5
|  | Vest. Func. Masc. | 1
|  | Vest. Func. Fem. | 1
|  | Vest. Prof. Masc. | 1
|  | Vest. Prof. Fem. | 1
|  | Sanit. Direção | 1
|  | 3º pavimento | Quand.
|  | PNE | 1
|  | Sanitário alunos masc. | 3
|  | Sanitário alunos fem. | 5
|  |  | 23 | unid.
| 15.004.0131-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1 | UN | 16
|  | Térreo | Quand.
|  | Sanitário func. Masc. | 1
|  | Sanitário func. Fem. | 1
|  | PNE | 1
|  | Sanitário alunos masc. | 3
|  | Sanitário alunos fem. | 5
|  | Vestiários da Quadra | Quand.
|  | Vestiário Masculino | 1
|  | Vestiário Feminino | 2
|  | Vestiário PNE Masculino | 1
|  | Vestiário PNE Feminino | 1
|  |  | 16 | unid.
| 15.004.0150-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE | UN | 30
|  | Térreo | Quand.
|  | Sanitário alunos masc. | 4
|  | Sanitário alunos fem. | 4
|  | 2º pavimento | Quand.
|  | Sanitário alunos masc. | 4
|  | Sanitário alunos fem. | 4
|  | 3º pavimento | Quand.
|  | Sanitário alunos masc. | 4
|  | Sanitário alunos fem. | 4
|  | Vestiários da Quadra | Quand.
|  | Vestiário Masculino | 3
|  | Vestiário Feminino | 3
|  |  | 30 | unid.
| 15.006.0012-0 | CAIXA DE EXTERNA INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCAN | UNID. | 7
Quantidade
|  | TÉRREO |  | 3
|  | 2º PAV. |  | 3
|  | 3º PAV. |  | 3
|  | VESTIÁRIO DA QUADRA |  | 2
|  |  | TOTAL = | 11 | UNID.
|  | Executado no 1º Contrato e furtados na paralisação da obra |  | 7 | unid.
| 15.029.0011-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57
|  | Térreo | Quand.
|  | Sanitário func. Masc. | 2
|  | Sanitário func. Fem. | 2
|  | PNE | 2
|  | Sanitário alunos masc. | 3
|  | Sanitário alunos fem. | 3
|  | cozinha | 2
|  | Ciculação | 3
|  | Área de serviço | 1
|  | Hall dos sanitários | 1
|  | Refeitório | 1
|  | 2º pavimento | Quand.
|  | Laboratório | 1
|  | Hall dos sanitários | 1
|  | PNE | 2
|  | Sanitário alunos masc. | 3
|  | Sanitário alunos fem. | 3
|  | DML | 1
|  | Copa | 1
|  | Vest. Func. Masc. | 2
|  | Vest. Func. Fem. | 2
|  | Vest. Prof. Masc. | 2
|  | Vest. Prof. Fem. | 2
|  | Sanit. Direção | 2
|  | 3º pavimento | Quand.
|  | Hall dos sanitários | 1
|  | PNE | 2
|  | Sanitário alunos masc. | 3
|  | Sanitário alunos fem. | 3
|  | Vestiários da Quadra | Quand.
|  | Vestiário Masculino | 1
|  | Vestiário Feminino | 1
|  | Vestiário PNE Masculino | 2
|  | Vestiário PNE Feminino | 2
|  |  | 57 | unid.
| 15.029.0012-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN | 3
|  | Térreo | Quand.
|  | Higienização | 1
|  | Vestiários da Quadra | Quand.
|  | Vestiário Masculino | 1
|  | Vestiário Feminino | 1
|  |  | 3 | unid.
| 15.031.0025-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 21.8
|  |  | Comp. | Percentual furtado
|  | Conforme projeto de incêndio | 109 | 20%
|  |  | total | 21.8 | m