## 009700
| Governo do Estado do Rio de Janeiro | [9 empty] | Governo do Estado do Rio de Janeiro | [6 empty] | TOTAL | 6621270.01
| Secretaria de Estado de Obras | [9 empty] | Secretaria de Estado de Obras | [6 empty] | PRAZO | 240 DIAS
| Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro | [9 empty] | Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro | [6 empty] | MES BASE | 11/17 - PREÇO PLENO
[18 empty] | RESPONSAVEL | J. ROBERTO
[18 empty] | I D Funcional | 285.276-23
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO | [9 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO | [6 empty] | mes 1 (início)
| IMÓVEL: CE. Carlos Walter Marinho Campos (CE em Lagomar) - Endereço: Avenida W18, Lote 221, Quadra 20 - Bairro Lagomar - Município: Macaé. | [8 empty] | IMÓVEL: CE. Carlos Walter Marinho Campos (CE em Lagomar) - Endereço: Avenida W18, Lote 221, Quadra 20 - Bairro Lagomar - Município: Macaé.
| NATUREZA DA OBRA : Conclusão da construção. | [8 empty] | NATUREZA DA OBRA : Conclusão da construção.
| ORÇAMENTOS: P014.001 a 011/18. | [8 empty] | ORÇAMENTOS: P014.001 a 011/18.
|  | 30 | DIAS | 60 | DIAS | 90 | DIAS | 120 | DIAS | 150 | DIAS | 180 | DIAS | 210 | DIAS | 240 | DIAS | TOTAL | %
| CATEGORIA | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC
01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 0.8864% | 0.8864% | 0.8864% | 1.773% | 0.8864% | 2.659% | 0.8864% | 3.546% | 0.8864% | 4.432% | 0.8864% | 5.318% | 0.8864% | 6.205% | 0.8864% | 7.091% | 469533.47 | 7.091%
02 | Canteiro de obra | 0.1273% | 0.1273% | 0.0849% | 0.2122% | 0.0849% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | 0.1274% | 0.4245% | 28111.26 | 0.4245%
03 | Movimento de terra | 0.0109% | 0.0109% | 0.0109% | 0.0218% | 0.0109% | 0.0327% | 0.0109% | 0.0436% | 0.0109% | 0.0545% | 0.0109% | 0.0654% | 0.0109% | 0.0763% | 0.0115% | 0.0878% | 5815 | 0.0878%
04 | Transportes | 0.0402% | 0.0402% | 0.0402% | 0.0804% | 0.0402% | 0.1206% | 0.0402% | 0.1608% | 0.0402% | 0.201% | 0.0402% | 0.2412% | 0.0402% | 0.2814% | 0.0407% | 0.3221% | 21328.51 | 0.3221%
05 | Serviços complementares | 1.095% | 1.095% | 1.314% | 2.408% | 1.423% | 3.831% | 1.642% | 5.473% | 1.642% | 7.115% | 1.423% | 8.538% | 1.314% | 9.851% | 1.095% | 10.95% | 724765.54 | 10.95%
06 | Galerias, drenos e conexos | 0% | 0% | 0.0985% | 0.0985% | 0.1576% | 0.2561% | 0.1674% | 0.4235% | 0.1773% | 0.6008% | 0.1576% | 0.7584% | 0.128% | 0.8864% | 0.0986% | 0.985% | 65222.13 | 0.985%
07 | Argamassas, injeções e consolidações | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
08 | Bases e Pavimentos | 0% | 0% | 0.0622% | 0.0622% | 0.1244% | 0.1866% | 0.2489% | 0.4355% | 0.3734% | 0.8089% | 0.1867% | 0.9956% | 0.1244% | 1.12% | 0.1247% | 1.245% | 82416.84 | 1.245%
09 | Serviços de parques e jardins | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2522% | 0.2522% | 0.2522% | 0.5044% | 0.3783% | 0.8827% | 0.2522% | 1.135% | 0.1263% | 1.261% | 83513.41 | 1.261%
10 | Fundações | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
11 | Estruturas | 1.178% | 1.178% | 1.414% | 2.592% | 1.414% | 4.006% | 0.4713% | 4.477% | 0.2358% | 4.713% | 0% | 4.713% | 0% | 4.713% | 0% | 4.713% | 312073.35 | 4.713%
12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0.0262% | 0.0262% | 0.0786% | 0.1048% | 0.2098% | 0.3146% | 0.0786% | 0.3932% | 0.0786% | 0.4718% | 0.0528% | 0.5246% | 0% | 0.5246% | 0% | 0.5246% | 34740.38 | 0.5246%
13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 0.4569% | 0.4569% | 0.9139% | 1.371% | 1.828% | 3.199% | 1.828% | 5.027% | 1.828% | 6.854% | 1.371% | 8.225% | 0.9142% | 9.14% | 0% | 9.14% | 605158.88 | 9.14%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 0% | 0% | 2.634% | 2.634% | 5.267% | 7.901% | 5.267% | 13.17% | 5.267% | 18.44% | 5.267% | 23.7% | 2.634% | 26.34% | 0% | 26.34% | 1743811.31 | 26.34%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 1.309% | 1.309% | 1.964% | 3.273% | 2.881% | 6.154% | 3.011% | 9.165% | 2.619% | 11.78% | 0.6546% | 12.44% | 0.6551% | 13.09% | 0% | 13.09% | 866980.85 | 13.09%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 0.0605% | 0.0605% | 0.0605% | 0.121% | 0.1211% | 0.2421% | 0.0607% | 0.3028% | 0% | 0.3028% | 0% | 0.3028% | 0% | 0.3028% | 0% | 0.3028% | 20054.99 | 0.3028%
17 | Pinturas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3897% | 0.3897% | 1.169% | 1.559% | 1.949% | 3.508% | 3.508% | 7.016% | 2.729% | 9.745% | 645212.61 | 9.745%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7069% | 0.7069% | 0.9426% | 1.649% | 1.885% | 3.535% | 3.535% | 7.069% | 4.713% | 11.78% | 780166 | 11.78%
19 | Equipamentos | 0.2212% | 0.2212% | 0.2212% | 0.4424% | 0.2212% | 0.6636% | 0.2212% | 0.8848% | 0.2212% | 1.106% | 0.2212% | 1.327% | 0.2212% | 1.548% | 0.2218% | 1.77% | 117211.23 | 1.77%
20 | Preços rodoviários | 0% | 0% | 0.0114% | 0.0114% | 0.0228% | 0.0342% | 0.0228% | 0.057% | 0.0572% | 0.1142% | 0.0686% | 0.1828% | 0.046% | 0.2288% | 0% | 0.2288% | 15154.25 | 0.2288%
21 | Iluminação pública | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
22 | Reflorestamento e exploração vegetal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
| TOTAL COM BDI. | 5.412% | 5.412% | 9.804% | 15.21% | 14.69% | 29.9% | 15.31% | 45.21% | 15.8% | 61.01% | 14.55% | 75.56% | 14.27% | 89.83% | 10.17% | 100% | 6621270.01 | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[18 empty] | 6621270.01 | TOTAL
| 8 PERÍODOS | 30 | DIAS | 60 | DIAS | 90 | DIAS | 120 | DIAS | 150 | DIAS | 180 | DIAS | 210 | DIAS | 240 | DIAS | TOTAIS
| C O L U N A D E E N T R A D A D E D A D O S | ENTRADA | %TOTAL | ENTR. | ENTR. AC. | ENTR. | ENTR. AC. | ENTR. | ENTR. AC. | ENTR. | ENTR. AC. | ENTR. | ENTR. AC. | ENTR. | ENTR. AC. | ENTR. | ENTR. AC. | POR | %
| PARA AJUDA: DUPLO CLICK DENTRO DESTE QUADRO | % NO MES | %ACUM. | % NO MES | %ACUM. | % NO MES | %ACUM. | % NO MES | %ACUM. | % NO MES | %ACUM. | % NO MES | %ACUM. | % NO MES | %ACUM. | % NO MES | %ACUM. | CATEGORIA
01 | 469533.47 | 12.5 | 7.091% | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 | 469533.47 | 7.091%
01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 0.8864% | 0.8864% | 0.8864% | 1.773% | 0.8864% | 2.659% | 0.8864% | 3.546% | 0.8864% | 4.432% | 0.8864% | 5.318% | 0.8864% | 6.205% | 0.8864% | 7.091%
02 | 28111.26 | 30 | 0.4245% | 20 | 50 | 20 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 30 | 100 | 28111.26 | 0.4245%
02 | Canteiro de obra | 0.1273% | 0.1273% | 0.0849% | 0.2122% | 0.0849% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | 0.1274% | 0.4245%
03 | 5815 | 12.5 | 0.0878% | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 | 5815 | 0.0878%
03 | Movimento de terra | 0.0109% | 0.0109% | 0.0109% | 0.0218% | 0.0109% | 0.0327% | 0.0109% | 0.0436% | 0.0109% | 0.0545% | 0.0109% | 0.0654% | 0.0109% | 0.0763% | 0.0115% | 0.0878%
04 | 21328.51 | 12.5 | 0.3221% | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 | 21328.51 | 0.3221%
04 | Transportes | 0.0402% | 0.0402% | 0.0402% | 0.0804% | 0.0402% | 0.1206% | 0.0402% | 0.1608% | 0.0402% | 0.201% | 0.0402% | 0.2412% | 0.0402% | 0.2814% | 0.0407% | 0.3221%
05 | 724765.54 | 10 | 10.95% | 12 | 22 | 13 | 35 | 15 | 50 | 15 | 65 | 13 | 78 | 12 | 90 | 10 | 100 | 724765.54 | 10.95%
05 | Serviços complementares | 1.095% | 1.095% | 1.314% | 2.408% | 1.423% | 3.831% | 1.642% | 5.473% | 1.642% | 7.115% | 1.423% | 8.538% | 1.314% | 9.851% | 1.095% | 10.95%
06 | 65222.13 |  | 0.985% | 10 | 10 | 16 | 26 | 17 | 43 | 18 | 61 | 16 | 77 | 13 | 90 | 10 | 100 | 65222.13 | 0.985%
06 | Galerias, drenos e conexos | 0% | 0% | 0.0985% | 0.0985% | 0.1576% | 0.2561% | 0.1674% | 0.4235% | 0.1773% | 0.6008% | 0.1576% | 0.7584% | 0.128% | 0.8864% | 0.0986% | 0.985%
07 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07 | Argamassas, injeções e consolidações | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
08 | 82416.84 | 0 | 1.245% | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 30 | 65 | 15 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 | 82416.84 | 1.245%
08 | Bases e Pavimentos | 0% | 0% | 0.0622% | 0.0622% | 0.1244% | 0.1866% | 0.2489% | 0.4355% | 0.3734% | 0.8089% | 0.1867% | 0.9956% | 0.1244% | 1.12% | 0.1247% | 1.245%
09 | 83513.41 | 0 | 1.261% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 20 | 90 | 10 | 100 | 83513.41 | 1.261%
09 | Serviços de parques e jardins | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2522% | 0.2522% | 0.2522% | 0.5044% | 0.3783% | 0.8827% | 0.2522% | 1.135% | 0.1263% | 1.261%
10 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
10 | Fundações | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | 312073.35 | 25 | 4.713% | 30 | 55 | 30 | 85 | 10 | 95 | 5 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 312073.35 | 4.713%
11 | Estruturas | 1.178% | 1.178% | 1.414% | 2.592% | 1.414% | 4.006% | 0.4713% | 4.477% | 0.2358% | 4.713% | 0% | 4.713% | 0% | 4.713% | 0% | 4.713%
12 | 34740.38 | 5 | 0.5246% | 15 | 20 | 40 | 60 | 15 | 75 | 15 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 | 34740.38 | 0.5246%
12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0.0262% | 0.0262% | 0.0786% | 0.1048% | 0.2098% | 0.3146% | 0.0786% | 0.3932% | 0.0786% | 0.4718% | 0.0528% | 0.5246% | 0% | 0.5246% | 0% | 0.5246%
13 | 605158.88 | 5 | 9.14% | 10 | 15 | 20 | 35 | 20 | 55 | 20 | 75 | 15 | 90 | 10 | 100 |  | 100 | 605158.88 | 9.14%
13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 0.4569% | 0.4569% | 0.9139% | 1.371% | 1.828% | 3.199% | 1.828% | 5.027% | 1.828% | 6.854% | 1.371% | 8.225% | 0.9142% | 9.14% | 0% | 9.14%
14 | 1743811.31 | 0 | 26.34% | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 70 | 20 | 90 | 10 | 100 |  | 100 | 1743811.31 | 26.34%
14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 0% | 0% | 2.634% | 2.634% | 5.267% | 7.901% | 5.267% | 13.17% | 5.267% | 18.44% | 5.267% | 23.7% | 2.634% | 26.34% | 0% | 26.34%
15 | 866980.85 | 10 | 13.09% | 15 | 25 | 22 | 47 | 23 | 70 | 20 | 90 | 5 | 95 | 5 | 100 |  | 100 | 866980.85 | 13.09%
15 | Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas | 1.309% | 1.309% | 1.964% | 3.273% | 2.881% | 6.154% | 3.011% | 9.165% | 2.619% | 11.78% | 0.6546% | 12.44% | 0.6551% | 13.09% | 0% | 13.09%
16 | 20054.99 | 20 | 0.3028% | 20 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 20054.99 | 0.3028%
16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 0.0605% | 0.0605% | 0.0605% | 0.121% | 0.1211% | 0.2421% | 0.0607% | 0.3028% | 0% | 0.3028% | 0% | 0.3028% | 0% | 0.3028% | 0% | 0.3028%
17 | 645212.61 | 0 | 9.745% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 16 | 20 | 36 | 36 | 72 | 28 | 100 | 645212.61 | 9.745%
17 | Pinturas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3897% | 0.3897% | 1.169% | 1.559% | 1.949% | 3.508% | 3.508% | 7.016% | 2.729% | 9.745%
18 | 780166 | 0 | 11.78% | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 8 | 14 | 16 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 780166 | 11.78%
18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7069% | 0.7069% | 0.9426% | 1.649% | 1.885% | 3.535% | 3.535% | 7.069% | 4.713% | 11.78%
19 | 117211.23 | 12.5 | 1.77% | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 | 117211.23 | 1.77%
19 | Equipamentos | 0.2212% | 0.2212% | 0.2212% | 0.4424% | 0.2212% | 0.6636% | 0.2212% | 0.8848% | 0.2212% | 1.106% | 0.2212% | 1.327% | 0.2212% | 1.548% | 0.2218% | 1.77%
20 | 15154.25 |  | 0.2288% | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 25 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100 |  | 100 | 15154.25 | 0.2288%
20 | Preços rodoviários | 0% | 0% | 0.0114% | 0.0114% | 0.0228% | 0.0342% | 0.0228% | 0.057% | 0.0572% | 0.1142% | 0.0686% | 0.1828% | 0.046% | 0.2288% | 0% | 0.2288%
21 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
21 | Iluminação pública | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Reflorestamento e exploração vegetal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| NÃO ESQUEÇA DE PREENCHER ! | 5.412% | 5.412% | 9.804% | 15.21% | 14.69% | 29.9% | 15.31% | 45.21% | 15.8% | 61.01% | 14.55% | 75.56% | 14.27% | 89.83% | 10.17% | 100% | 6621270.01 | 100%
| (CAMPO COM PONTO VERMELHO | [16 empty] | 0 | 0%
DUPLO CLICK ANTES DE PREENCHER)
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL ( até130 caracteres - ao editar manter a palavra "IMÓVEL:" )
IMÓVEL: CE. Carlos Walter Marinho Campos (CE em Lagomar) - Endereço: Avenida W18, Lote 221, Quadra 20 - Bairro Lagomar - Município: Macaé.
NATUREZA DA OBRA ( até 135 caracteres - ao editar manter a palavra "NATUREZA DA OBRA:" )
NATUREZA DA OBRA : Conclusão da construção.
IDENTIFICAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
ORÇAMENTOS: P014.001 a 011/18.
B.D.I. MÁXIMO
PRAZO DE EXECUÇÃO
240 DIAS
MES BASE
11/17 - PREÇO PLENO
MES 1 (INÍCIO)
Note on B45: INSTRUÇOES PARA UTILIZAÇÃO: A PLANILHA BASE É "READ ONLY" E ASSIM QUE FOR ACESSADA DEVE SER RENOMEADA E GRAVADA COM O NOME QUE A IDENTIFICARÁ. (OPÇÃO SALVAR COMO: CR?????? DENTRO DO DIRETÓRIO DESTINADO AOS CRONOGRAMAS). APÓS ESTA PROVIDÊNCIA OS DADOS DO CRONOGRAMA DEVERÃO SER INTRODUZIDOS NA "COLUNA DE ENTRADA DE DADOS". Após introdução dos dados que identificam a obra e antes de introduzir qualquer valor deve ser preenchido o campo da categoria 01 com qualquer valor menor do que a unidade (utilize 0.1 por exemplo) - isto fará com que a planilha com os dados da obra, possa ser impressa sem os valores e com a inscrição "ANEXO E",que será utilizada na licitação. após a impressão do "ANEXO E" retomar o preenchimento normal como segue: TODOS OS CAMPOS EM AZUL CLARO PODERÃO SER EDITADOS (OS DEMAIS ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA ALTERAÇÕES). DENTRO DAS COLUNAS DOS MESES OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM A PARCELA DESTINADA AO PERIODO (CONSIDERAR O VALOR PERCENTUAL COMO NÚMERO ABSOLUTO- EX:25% DIGITAR 25 0.75% DIGITAR 0.75).
Note on B46: INSTRUÇOES PARA UTILIZAÇÃO: A PLANILHA BASE É "READ ONLY" E ASSIM QUE FOR ACESSADA DEVE SER RENOMEADA E GRAVADA COM O NOME QUE A IDENTIFICARÁ. (OPÇÃO SALVAR COMO: CR?????? DENTRO DO DIRETÓRIO DESTINADO AOS CRONOGRAMAS). APÓS ESTA PROVIDÊNCIA OS DADOS DO CRONOGRAMA DEVERÃO SER INTRODUZIDOS NA "COLUNA DE ENTRADA DE DADOS". Após introdução dos dados que identificam a obra e antes de introduzir qualquer valor deve ser preenchido o campo da categoria 01 com qualquer valor menor do que a unidade (utilize 0.1 por exemplo) - isto fará com que a planilha com os dados da obra, possa ser impressa sem os valores e com a inscrição "ANEXO E",que será utilizada na licitação. após a impressão do "ANEXO E" retomar o preenchimento normal como segue: TODOS OS CAMPOS EM AZUL CLARO PODERÃO SER EDITADOS (OS DEMAIS ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA ALTERAÇÕES). DENTRO DAS COLUNAS DOS MESES OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM A PARCELA DESTINADA AO PERIODO (CONSIDERAR O VALOR PERCENTUAL COMO NÚMERO ABSOLUTO- EX:25% DIGITAR 25 0.75% DIGITAR 0.75).
Note on B47: INSTRUÇOES PARA UTILIZAÇÃO: A PLANILHA BASE É "READ ONLY" E ASSIM QUE FOR ACESSADA DEVE SER RENOMEADA E GRAVADA COM O NOME QUE A IDENTIFICARÁ. (OPÇÃO SALVAR COMO: CR?????? DENTRO DO DIRETÓRIO DESTINADO AOS CRONOGRAMAS). APÓS ESTA PROVIDÊNCIA OS DADOS DO CRONOGRAMA DEVERÃO SER INTRODUZIDOS NA "COLUNA DE ENTRADA DE DADOS". Após introdução dos dados que identificam a obra e antes de introduzir qualquer valor deve ser preenchido o campo da categoria 01 com qualquer valor menor do que a unidade (utilize 0.1 por exemplo) - isto fará com que a planilha com os dados da obra, possa ser impressa sem os valores e com a inscrição "ANEXO E",que será utilizada na licitação. após a impressão do "ANEXO E" retomar o preenchimento normal como segue: TODOS OS CAMPOS EM AZUL CLARO PODERÃO SER EDITADOS (OS DEMAIS ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA ALTERAÇÕES). DENTRO DAS COLUNAS DOS MESES OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM A PARCELA DESTINADA AO PERIODO (CONSIDERAR O VALOR PERCENTUAL COMO NÚMERO ABSOLUTO- EX:25% DIGITAR 25 0.75% DIGITAR 0.75).
Note on C45: INSTRUÇOES PARA UTILIZAÇÃO: A PLANILHA BASE É "READ ONLY" E ASSIM QUE FOR ACESSADA DEVE SER RENOMEADA E GRAVADA COM O NOME QUE A IDENTIFICARÁ. (OPÇÃO SALVAR COMO: CR?????? DENTRO DO DIRETÓRIO DESTINADO AOS CRONOGRAMAS). APÓS ESTA PROVIDÊNCIA OS DADOS DO CRONOGRAMA DEVERÃO SER INTRODUZIDOS NA "COLUNA DE ENTRADA DE DADOS". Após introdução dos dados que identificam a obra e antes de introduzir qualquer valor deve ser preenchido o campo da categoria 01 com qualquer valor menor do que a unidade (utilize 0.1 por exemplo) - isto fará com que a planilha com os dados da obra, possa ser impressa sem os valores e com a inscrição "ANEXO E",que será utilizada na licitação. após a impressão do "ANEXO E" retomar o preenchimento normal como segue: TODOS OS CAMPOS EM AZUL CLARO PODERÃO SER EDITADOS (OS DEMAIS ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA ALTERAÇÕES). DENTRO DAS COLUNAS DOS MESES OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM A PARCELA DESTINADA AO PERIODO (CONSIDERAR O VALOR PERCENTUAL COMO NÚMERO ABSOLUTO- EX:25% DIGITAR 25 0.75% DIGITAR 0.75).
Note on C46: INSTRUÇOES PARA UTILIZAÇÃO: A PLANILHA BASE É "READ ONLY" E ASSIM QUE FOR ACESSADA DEVE SER RENOMEADA E GRAVADA COM O NOME QUE A IDENTIFICARÁ. (OPÇÃO SALVAR COMO: CR?????? DENTRO DO DIRETÓRIO DESTINADO AOS CRONOGRAMAS). APÓS ESTA PROVIDÊNCIA OS DADOS DO CRONOGRAMA DEVERÃO SER INTRODUZIDOS NA "COLUNA DE ENTRADA DE DADOS". Após introdução dos dados que identificam a obra e antes de introduzir qualquer valor deve ser preenchido o campo da categoria 01 com qualquer valor menor do que a unidade (utilize 0.1 por exemplo) - isto fará com que a planilha com os dados da obra, possa ser impressa sem os valores e com a inscrição "ANEXO E",que será utilizada na licitação. após a impressão do "ANEXO E" retomar o preenchimento normal como segue: TODOS OS CAMPOS EM AZUL CLARO PODERÃO SER EDITADOS (OS DEMAIS ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA ALTERAÇÕES). DENTRO DAS COLUNAS DOS MESES OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM A PARCELA DESTINADA AO PERIODO (CONSIDERAR O VALOR PERCENTUAL COMO NÚMERO ABSOLUTO- EX:25% DIGITAR 25 0.75% DIGITAR 0.75).
Note on C47: INSTRUÇOES PARA UTILIZAÇÃO: A PLANILHA BASE É "READ ONLY" E ASSIM QUE FOR ACESSADA DEVE SER RENOMEADA E GRAVADA COM O NOME QUE A IDENTIFICARÁ. (OPÇÃO SALVAR COMO: CR?????? DENTRO DO DIRETÓRIO DESTINADO AOS CRONOGRAMAS). APÓS ESTA PROVIDÊNCIA OS DADOS DO CRONOGRAMA DEVERÃO SER INTRODUZIDOS NA "COLUNA DE ENTRADA DE DADOS". Após introdução dos dados que identificam a obra e antes de introduzir qualquer valor deve ser preenchido o campo da categoria 01 com qualquer valor menor do que a unidade (utilize 0.1 por exemplo) - isto fará com que a planilha com os dados da obra, possa ser impressa sem os valores e com a inscrição "ANEXO E",que será utilizada na licitação. após a impressão do "ANEXO E" retomar o preenchimento normal como segue: TODOS OS CAMPOS EM AZUL CLARO PODERÃO SER EDITADOS (OS DEMAIS ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA ALTERAÇÕES). DENTRO DAS COLUNAS DOS MESES OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM A PARCELA DESTINADA AO PERIODO (CONSIDERAR O VALOR PERCENTUAL COMO NÚMERO ABSOLUTO- EX:25% DIGITAR 25 0.75% DIGITAR 0.75).
Note on C101: EDITAR INTRODUZINDO O NÚMERO DA PROPOSTA E ORÇAMENTOS QUE A INTEGRAM
Note on C103: NORMALMENTE SERÁ IGUAL A ZERO. CASO SE DESEJE ADOTAR TAXA DE BDI USAR O DECIMAL CORRESPONDENTE: EX.:35% DIGITAR 0.35 45,85% DIGITAT 0.4585
Note on C105: APESAR DO PRAZO DE 240 DIAS CORRESPONDER OITO MESES, DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO QUE UMA OBRA COM PRAZO MENOR PODE ABRANGER PARCIALMENTE OITO MESES, BASTANDO PARA TAL QUE ELA DURE SETE MESES E UM DIA, POR EXEMPLO, E SEU INÍCIO NÃO COINCIDA COM O INÍCIO DO MES.
Note on C107: UTILIZAR DATA COM A SEGUINTE NOTAÇÃO: DD/MM/AA OU MM/AA EX.: DIGITAR 25/12/92 RESULTARA EM dez/92 DIGITAR 12/92 RESULTARA EM dez/92
Note on C109: IDEM AO MES BASE