- Endereço: Avenida W18, Lote nº221-Quadra 20 – Lagomar –Macaé

- Natureza: Conclusão da Construção no C.E. Carlos Walter Marinho Campos

I. MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E A EXECUTAR

1. Bloco Principal

1.1 – Térreo

_ Pátio Coberto

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Cobertura em telha metálica com membrana Ultraply da Firestone  Serviço Executado

_ Auditório

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3cm e

rodapé h:10 cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Biblioteca

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar com rodameio em moldura 20x2 cm com a acabamento encerrado colocado à 60cm do piso. Serviço Executado (Item Furtado)

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Refeitório

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento cerâmico 10x10 até 1,50m com arremate em madeira l= 3cm com acabamento encerado Serviço Executado e pintura acrílica sobre massa acrílica até o teto. Serviço A Executar

Teto: rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Cozinha

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Higienização

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Despensa

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Pintura esmalte sintética sobre steel deck. Serviço A Executar

_ Vestiários

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Área de Serviço

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Pintura esmalte sintética sobre steel deck. Serviço A Executar

_ Sanitários

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Secretaria

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3cm e

rodapé h:10 cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Grêmio

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3cm e

rodapé h:10 cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Portaria

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3cm e

rodapé h:10 cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Depósito

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3cm e

rodapé h:10 cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Pintura esmalte sintética sobre steel deck. Serviço A Executar

_ Arquivo

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3cm e

rodapé h:10 cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Pintura esmalte sintética sobre steel deck. Serviço A Executar

_ Rampa

Piso: Granito não polido em placas 40x40x3 Serviço Executado

Parede: Fechamento em tela em aço galvanizado revestida em PVC com

malha quadrada 2”x2” estruturada com perfis metálicos com pintura

esmalte sintético. Serviço Executado (Item deteriorado)

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck. Serviço A Executar

_ Escada

Piso: Chapa estampada dobrada estruturada com perfis metálicos Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck. Serviço A Executar

1.2 – 2º Pavimento

_ Salas de aulas

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé

h=10cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar em rodameio em madeira 20x2cm com acabamento encerado colocado à 60cm do piso Serviço Executado (Item Furtado)

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Laboratório de ciências

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé

h=10cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar em rodameio em madeira 20x2cm com acabamento encerado colocado à 60cm do piso. Serviço Executado (Item Furtado)

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Laboratório de informática

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé

h=10cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar em rodameio em madeira 20x2cm com acabamento encerado colocado à 60cm do piso. Serviço Executado (Item Furtado)

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço Executado

_ Sala de artes

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé

L=10cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço Executado em rodameio em madeira 20x2cm com acabamento encerado colocado à 60cm do piso. Serviço Executado (Item Furtado)

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço Executado

_ Salas administrativas

(SOE, sala de professores, coordenação pedagógica e direção)

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé

h=10cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço Executado

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço Executado

_ Circulações

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé

h=10cm do mesmo material Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck. Serviço A Executar

_ Sanitários

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Depósitos

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé

h=10cm do mesmo material Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck. Serviço A Executar

_ Copa

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ DML (Depósito de material de limpeza)

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck. Serviço A Executar

_ Rampa

Piso: Granito não polido em placas 40x40x3 Serviço Executado

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck. Serviço A Executar

_ Escada

Piso: Chapa estampada dobrada estruturada com perfis metálicos Serviço Executado

Parede: Fechamento em tela em aço galvanizado revestida em PVC com

malha quadrada 2”x2” estruturada com perfis metálicos com pintura

esmalte sintético. Serviço A Executar

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck. Serviço A Executar

1.3 – 3° Pavimento

_ Salas de aula

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé

h=10cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica Serviço A Executar em rodameio em madeira 20x2cm com acabamento encerado colocado à 60cm do piso. Serviço Executado (Item Furtado)

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Sanitários

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material

h: 10cm. Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrílica. Serviço A Executar

_ Circulação

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé

L=10cm do mesmo material. Serviço Executado

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica. Serviço A Executar

Teto: forro removivel Serviço A Executar

2 – Ginásio

2.1 – Quadra

Piso: Concreto desempenado nivelado à laser com pulma e poxi de demarcação esportiva. Serviço A Executar

Teto: Cobertura em telha metálica com membrana Ultraply da Firestone. Serviço Executado

2.2 – Vestiários

Piso: Piso cerâmico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material h:

10cm. Serviço Executado

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: esmalte sintético sobre steel deck. Serviço A Executar

2.3 – Depósito

Piso: Piso de alta resistência pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé h=10cm do mesmo material. Serviço A Executar

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica. Serviço A Executar

Teto: esmalte sintético sobre steel deck. Serviço A Executar

2.4 – Palco

Piso: Réguas de madeira tipo macho-fêmea lixadas, aparelhadas e enceradas

fixadas em granzepes fixos ao piso. Serviço A Executar

Parede: Pintura acrílica sobre massa acrílica. Serviço A Executar

Teto: Pintura esmalte sintético sobre laje steel deck. Serviço A Executar

2.5 – Rampa

Piso: Piso em granito não polido em placas 40x40x2 cm. Serviço A Executar

Teto: Pintura esmalte sintético sobre laje steel deck. Serviço A Executar

3 – Depósito de Resíduos

Piso: Piso cerâmico 40x40 antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material h: 10cm. Serviço Executado

Parede: Azulejo 15x15 do piso ao teto. Serviço Executado

Teto: Pintura esmalte sintético sobre laje steel deck. Serviço A Executar

3 – Área externa

3.1 – Acesso de Serviço

Piso: Piso em blocos de concreto pré-moldado tipo intertravado h=10 cm

natural. Serviço A Executar

3.2 – Acesso principal

Piso: Piso em concreto desempenado com acabamento liso. Serviço A Executar

3.3 – Pátio de Carga/Descarga

Piso: Piso em concreto com acabamento áspero. Serviço A Executar

3.4 – Jardins

Piso: Piso em grama natural. Serviço A Executar

3.5 – Muros externos

Parede: Muro em blocos de concreto h= 250 cm com pintura acrílica sobre

emboço. Serviço Executado