## GANTT
GANTT - Cronograma Físico-Financeiro
FASES |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15
|  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450
Fase 1 - Plano de Trabalho e Plano de Comunicação
Etapa 1 | Plano de Trabalho
Etapa 2 | Plano de Comunicação
Fase 2 - Diagnóstico da Situação Atual
Etapa 3 | Coleta de Dados
Etapa 4 | Identificação do Cenário Existente
Etapa 5 | Consolidação de Dados
Fase 3 - Prognósticos
Etapa 6 | Dimensionamento da Solução Necessária
Etapa 7 | Cenários do Prognóstico
Etapa 8 | Consolidação do Prognóstico
Fase 4 - Análise Financeira e Fontes de Financiamento
Etapa 9 | Análise Financeira do Projeto
Etapa 10 | Apontamento do Modelo de Negócio
Etapa 11 | Fontes de Financiamento
Etapa 12 | Consolidação da Análise Financeira
Fase 5- Avaliação Ambiental Preliminar
Etapa 13 | Caracterização da Área
Etapa 14 | Licenciamento Ambiental
Etapa 15 | Sustentabilidade Ambiental
Etapa 16 | Conclusão da Análise Ambiental
Fase 6 - Avaliação do Impacto no Desenvolvimento
Etapa 17 | Análise dos Impactos
Etapa 18 | Verificador Independente
Fase 7 - Anteprojetos
Etapa 19 | Entrega dos Anteprojetos
Fase 8 - Considerações gerais do projeto
Etapa 20 | Considerações Gerais do Projeto
Fase 9- Análise Jurídica, Estrutura Organizacional e Requisitos Administrativos
Fase 10 - Plano de Implementação
Etapa 21 | Plano de Implementação
Etapa 22 | Minutas do Edital, Contrato e Anexos
Fase 11 - Fase Transversal (PMO)

## Tabelas Referência Mão de Obra
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 4328.07 | 79.41% | 3436.92 | 16.24% | 702.89 | 0.57% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 2.9 | 0% | 0 | 6.64% | 287.48 | 0.23% | 9.98 | 103.2% | 4465 | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 5770.76 | 79.41% | 4582.56 | 12.18% | 702.89 | 0.43% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.9 | 0% | 0 | 4.98% | 287.48 | 0.17% | 9.98 | 97.23% | 5610.64 | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 10385.12 | 79.41% | 8246.82 | 6.77% | 702.89 | 0.24% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.9 | 0% | 0 | 2.77% | 287.48 | 0.1% | 9.98 | 89.31% | 9274.9 | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4362.56 | 79.46% | 3466.49 | 16.11% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.62 | 0% | 0 | 6.59% | 287.48 | 0.23% | 9.98 | 102.5% | 4470.46 | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5257.05 | 79.46% | 4177.25 | 13.37% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.62 | 0% | 0 | 5.47% | 287.48 | 0.19% | 9.98 | 98.56% | 5181.22 | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 9343.88 | 79.46% | 7424.64 | 7.52% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.62 | 0% | 0 | 3.08% | 287.48 | 0.11% | 9.98 | 90.2% | 8428.62 | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 11220 | 79.36% | 8904.19 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.29 | 0% | 0 | 2.56% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.53% | 9932.66 | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11758.79 | 79.36% | 9331.77 | 5.98% | 702.89 | 0.21% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.29 | 0% | 0 | 2.44% | 287.48 | 0.08% | 9.98 | 88.11% | 10360.24 | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14256.53 | 79.36% | 11313.98 | 4.93% | 702.89 | 0.17% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.29 | 0% | 0 | 2.02% | 287.48 | 0.07% | 9.98 | 86.57% | 12342.45 | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 3151.76 | 80.06% | 2523.3 | 22.3% | 702.89 | 0.79% | 24.82 | 0% | 0 | 0.95% | 29.93 | 0.15% | 4.69 | 0% | 0 | 9.12% | 287.48 | 0.32% | 9.98 | 113.7% | 3583.09 | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 4202.35 | 80.06% | 3364.4 | 16.73% | 702.89 | 0.59% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.69 | 0% | 0 | 6.84% | 287.48 | 0.24% | 9.98 | 104.6% | 4394.27 | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 7005.06 | 80.06% | 5608.25 | 10.03% | 702.89 | 0.35% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 4.69 | 0% | 0 | 4.1% | 287.48 | 0.14% | 9.98 | 94.76% | 6638.12 | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 1496.52 | 80.93% | 1211.13 | 46.97% | 702.89 | 2.02% | 30.22 | 0.1% | 1.55 | 8.64% | 129.24 | 0.44% | 6.65 | 0% | 0 | 19.21% | 287.48 | 0.67% | 9.98 | 159% | 2379.14 | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1794.31 | 80.15% | 1438.14 | 39.17% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.21% | 111.37 | 0.21% | 3.82 | 0% | 0 | 16.02% | 287.48 | 0.56% | 9.98 | 142.3% | 2553.69 | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1649.67 | 80.25% | 1323.86 | 42.61% | 702.89 | 1.83% | 30.22 | 0.19% | 3.19 | 7.28% | 120.05 | 0.26% | 4.22 | 0% | 0 | 17.43% | 287.48 | 0.6% | 9.98 | 150.4% | 2481.9 | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1496.52 | 80.46% | 1204.1 | 46.97% | 702.89 | 2.02% | 30.22 | 0.09% | 1.35 | 8.64% | 129.24 | 0.31% | 4.69 | 0% | 0 | 19.21% | 287.48 | 0.67% | 9.98 | 158.4% | 2369.95 | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3221.42 | 79.65% | 2565.86 | 21.82% | 702.89 | 0.77% | 24.82 | 0% | 0 | 0.8% | 25.75 | 0.12% | 3.74 | 0% | 0 | 8.92% | 287.48 | 0.31% | 9.98 | 112.4% | 3620.53 | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4295.23 | 79.65% | 3421.15 | 16.36% | 702.89 | 0.58% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.74 | 0% | 0 | 6.69% | 287.48 | 0.23% | 9.98 | 103.6% | 4450.07 | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7598.64 | 79.65% | 6052.32 | 9.25% | 702.89 | 0.33% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.74 | 0% | 0 | 3.78% | 287.48 | 0.13% | 9.98 | 93.19% | 7081.23 | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3345.08 | 79.49% | 2659.01 | 21.01% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.55% | 18.33 | 0.09% | 2.97 | 0% | 0 | 8.59% | 287.48 | 0.3% | 9.98 | 110% | 3680.66 | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 4102.78 | 79.42% | 3258.43 | 17.13% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.54 | 0% | 0 | 7.01% | 287.48 | 0.24% | 9.98 | 103.9% | 4261.32 | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 5470.37 | 79.42% | 4344.57 | 12.85% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.54 | 0% | 0 | 5.26% | 287.48 | 0.18% | 9.98 | 97.75% | 5347.46 | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 10477.63 | 79.42% | 8321.33 | 6.71% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.54 | 0% | 0 | 2.74% | 287.48 | 0.1% | 9.98 | 88.99% | 9324.23 | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 16975.59 | 79.49% | 13493.89 | 4.14% | 702.89 | 0.13% | 22.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.5 | 0% | 0 | 1.69% | 287.48 | 0.06% | 9.98 | 85.54% | 14520.41 | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 4743.39 | 78.79% | 3737.32 | 14.82% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 1.8 | 0% | 0 | 6.06% | 287.48 | 0.21% | 9.98 | 99.92% | 4739.47 | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 6324.52 | 78.79% | 4983.09 | 11.11% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 1.8 | 0% | 0 | 4.55% | 287.48 | 0.16% | 9.98 | 94.64% | 5985.24 | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 10763.82 | 78.79% | 8480.82 | 6.53% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 1.8 | 0% | 0 | 2.67% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.1% | 9482.96 | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11220 | 79.04% | 8868.29 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.31 | 0% | 0 | 2.56% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.2% | 9895.77 | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 11841.21 | 79.04% | 9359.29 | 5.94% | 702.89 | 0.21% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.31 | 0% | 0 | 2.43% | 287.48 | 0.08% | 9.98 | 87.72% | 10386.78 | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 13685.26 | 79.04% | 10816.83 | 5.14% | 702.89 | 0.18% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.31 | 0% | 0 | 2.1% | 287.48 | 0.07% | 9.98 | 86.55% | 11844.31 | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11220 | 79.64% | 8935.61 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.71 | 0% | 0 | 2.56% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.81% | 9964.49 | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 11513.98 | 79.64% | 9169.73 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.71 | 0% | 0 | 2.5% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.58% | 10198.62 | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 14163.68 | 79.64% | 11279.95 | 4.96% | 702.89 | 0.18% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.71 | 0% | 0 | 2.03% | 287.48 | 0.07% | 9.98 | 86.9% | 12308.84 | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20846 | 79.51% | 16574.66 | 3.37% | 702.89 | 0.11% | 22.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.72 | 0% | 0 | 1.38% | 287.48 | 0.05% | 9.98 | 84.44% | 17601.4 | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17371.67 | 79.51% | 13812.22 | 4.05% | 702.89 | 0.13% | 22.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.72 | 0% | 0 | 1.65% | 287.48 | 0.06% | 9.98 | 85.42% | 14838.96 | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 11220 | 80.4% | 9020.88 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.56% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 89.58% | 10050.69 | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 12007.3 | 80.4% | 9653.87 | 5.85% | 702.89 | 0.21% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.39% | 287.48 | 0.08% | 9.98 | 88.98% | 10683.68 | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 15859.45 | 80.4% | 12751 | 4.43% | 702.89 | 0.16% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.63 | 0% | 0 | 1.81% | 287.48 | 0.06% | 9.98 | 86.89% | 13780.8 | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11220 | 79.51% | 8921.02 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.72 | 0% | 0 | 2.56% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.68% | 9949.92 | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11895.06 | 79.51% | 9457.76 | 5.91% | 702.89 | 0.21% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.72 | 0% | 0 | 2.42% | 287.48 | 0.08% | 9.98 | 88.16% | 10486.66 | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 15077.28 | 79.51% | 11987.94 | 4.66% | 702.89 | 0.16% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.72 | 0% | 0 | 1.91% | 287.48 | 0.07% | 9.98 | 86.33% | 13016.84 | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11220 | 80.4% | 9020.88 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.56% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 89.58% | 10050.69 | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 12007.3 | 80.4% | 9653.87 | 5.85% | 702.89 | 0.21% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.39% | 287.48 | 0.08% | 9.98 | 88.98% | 10683.68 | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 15859.45 | 80.4% | 12751 | 4.43% | 702.89 | 0.16% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.63 | 0% | 0 | 1.81% | 287.48 | 0.06% | 9.98 | 86.89% | 13780.8 | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 80.03% | 8006.6 | 7.03% | 702.89 | 0.25% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.73 | 0% | 0 | 2.87% | 287.48 | 0.1% | 9.98 | 90.31% | 9035.51 | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 11923 | 80.03% | 9541.97 | 5.9% | 702.89 | 0.21% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.73 | 0% | 0 | 2.41% | 287.48 | 0.08% | 9.98 | 88.66% | 10570.88 | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 13841.49 | 80.03% | 11077.35 | 5.08% | 702.89 | 0.18% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.73 | 0% | 0 | 2.08% | 287.48 | 0.07% | 9.98 | 87.46% | 12106.25 | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2844.43 | 79.61% | 2264.45 | 24.71% | 702.89 | 0.87% | 24.82 | 0% | 0 | 1.7% | 48.37 | 0.1% | 2.88 | 0% | 0 | 10.11% | 287.48 | 0.35% | 9.98 | 117.5% | 3340.86 | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3792.57 | 79.61% | 3019.27 | 18.53% | 702.89 | 0.65% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 2.88 | 0% | 0 | 7.58% | 287.48 | 0.26% | 9.98 | 106.7% | 4047.32 | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 7316.95 | 79.61% | 5825.02 | 9.61% | 702.89 | 0.34% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.88 | 0% | 0 | 3.93% | 287.48 | 0.14% | 9.98 | 93.66% | 6853.07 | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 2199.57 | 80.25% | 1765.15 | 31.96% | 702.89 | 1.27% | 27.83 | 0% | 0 | 3.96% | 87.06 | 0.19% | 4.22 | 0% | 0 | 13.07% | 287.48 | 0.45% | 9.98 | 131.1% | 2884.61 | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 11220 | 79.22% | 8888.48 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.82 | 0% | 0 | 2.56% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.38% | 9916.48 | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 5087.64 | 79.21% | 4029.92 | 13.82% | 702.89 | 0.49% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.69 | 0% | 0 | 5.65% | 287.48 | 0.2% | 9.98 | 99.41% | 5057.78 | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 6783.52 | 79.21% | 5373.23 | 10.36% | 702.89 | 0.37% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.69 | 0% | 0 | 4.24% | 287.48 | 0.15% | 9.98 | 94.36% | 6401.08 | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11511.99 | 79.21% | 9118.64 | 6.11% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.69 | 0% | 0 | 2.5% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.14% | 10146.5 | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2197.64 | 80.45% | 1768 | 31.98% | 702.89 | 1.37% | 30.22 | 0% | 0 | 3.97% | 87.17 | 0.21% | 4.57 | 0% | 0 | 13.08% | 287.48 | 0.45% | 9.98 | 131.5% | 2890.32 | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1972.46 | 80.1% | 1579.94 | 35.64% | 702.89 | 1.53% | 30.22 | 0% | 0 | 5.1% | 100.68 | 0.21% | 4.23 | 0% | 0 | 14.57% | 287.48 | 0.51% | 9.98 | 137.7% | 2715.43 | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4737.63 | 80.02% | 3791.05 | 14.84% | 702.89 | 0.52% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.52 | 0% | 0 | 6.07% | 287.48 | 0.21% | 9.98 | 101.7% | 4819.75 | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6316.84 | 80.02% | 5054.74 | 11.13% | 702.89 | 0.39% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.52 | 0% | 0 | 4.55% | 287.48 | 0.16% | 9.98 | 96.3% | 6083.43 | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 11433.23 | 80.02% | 9148.87 | 6.15% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.52 | 0% | 0 | 2.51% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 89.02% | 10177.56 | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2381.38 | 82.21% | 1957.74 | 29.52% | 702.89 | 1.04% | 24.82 | 0% | 0 | 3.2% | 76.15 | 0.33% | 7.79 | 0% | 0 | 12.07% | 287.48 | 0.42% | 9.98 | 128.8% | 3066.85 | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3175.18 | 82.21% | 2610.31 | 22.14% | 702.89 | 0.78% | 24.82 | 0% | 0 | 0.9% | 28.52 | 0.25% | 7.79 | 0% | 0 | 9.05% | 287.48 | 0.31% | 9.98 | 115.6% | 3671.8 | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4835.3 | 82.21% | 3975.1 | 14.54% | 702.89 | 0.51% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.16% | 7.79 | 0% | 0 | 5.95% | 287.48 | 0.21% | 9.98 | 103.6% | 5008.07 | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 2466.16 | 79.87% | 1969.72 | 28.5% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.88% | 71.06 | 0.14% | 3.46 | 0% | 0 | 11.66% | 287.48 | 0.4% | 9.98 | 123.5% | 3044.6 | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 1920.73 | 79.84% | 1533.51 | 36.6% | 702.89 | 1.45% | 27.83 | 0% | 0 | 5.4% | 103.79 | 0.18% | 3.47 | 0% | 0 | 14.97% | 287.48 | 0.52% | 9.98 | 138.9% | 2668.95 | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2753.27 | 80.43% | 2214.46 | 25.53% | 702.89 | 1.01% | 27.83 | 0% | 0 | 1.96% | 53.84 | 0.19% | 5.22 | 0% | 0 | 10.44% | 287.48 | 0.36% | 9.98 | 119.9% | 3301.7 | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 3136.59 | 80.02% | 2509.9 | 22.41% | 702.89 | 0.89% | 27.83 | 0% | 0 | 0.98% | 30.84 | 0.12% | 3.85 | 0% | 0 | 9.17% | 287.48 | 0.32% | 9.98 | 113.9% | 3572.76 | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4457.84 | 80.7% | 3597.48 | 15.77% | 702.89 | 0.62% | 27.83 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.86 | 0% | 0 | 6.45% | 287.48 | 0.22% | 9.98 | 103.9% | 4630.52 | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2657.22 | 79.66% | 2116.75 | 26.45% | 702.89 | 1.05% | 27.83 | 0% | 0 | 2.24% | 59.6 | 0.16% | 4.28 | 0% | 0 | 10.82% | 287.48 | 0.38% | 9.98 | 120.8% | 3208.8 | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 4362.56 | 79.99% | 3489.61 | 16.11% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.83 | 0% | 0 | 6.59% | 287.48 | 0.23% | 9.98 | 103% | 4493.8 | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 2324.62 | 80.46% | 1870.39 | 30.24% | 702.89 | 1.2% | 27.83 | 0% | 0 | 3.42% | 79.55 | 0.2% | 4.69 | 0% | 0 | 12.37% | 287.48 | 0.43% | 9.98 | 128.3% | 2982.82 | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2285.68 | 79.93% | 1826.95 | 30.75% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.58% | 81.89 | 0.16% | 3.55 | 0% | 0 | 12.58% | 287.48 | 0.44% | 9.98 | 127.4% | 2912.74 | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 3047.58 | 79.93% | 2435.93 | 23.06% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.19% | 36.18 | 0.12% | 3.55 | 0% | 0 | 9.43% | 287.48 | 0.33% | 9.98 | 114.1% | 3476.01 | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4764.54 | 79.93% | 3808.29 | 14.75% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.55 | 0% | 0 | 6.03% | 287.48 | 0.21% | 9.98 | 101% | 4812.19 | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 3196.19 | 79.75% | 2548.96 | 21.99% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.85% | 27.26 | 0.12% | 3.9 | 0% | 0 | 8.99% | 287.48 | 0.31% | 9.98 | 112% | 3580.48 | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 4261.59 | 79.75% | 3398.62 | 16.49% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.9 | 0% | 0 | 6.75% | 287.48 | 0.23% | 9.98 | 103.3% | 4402.88 | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 7536.06 | 79.75% | 6010.01 | 9.33% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.9 | 0% | 0 | 3.81% | 287.48 | 0.13% | 9.98 | 93.08% | 7014.27 | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 11220 | 79.58% | 8928.88 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.39 | 0% | 0 | 2.56% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.76% | 9958.44 | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 11653.18 | 79.58% | 9273.6 | 6.03% | 702.89 | 0.21% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.39 | 0% | 0 | 2.47% | 287.48 | 0.09% | 9.98 | 88.42% | 10303.16 | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 13092.54 | 79.58% | 10419.05 | 5.37% | 702.89 | 0.19% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.39 | 0% | 0 | 2.2% | 287.48 | 0.08% | 9.98 | 87.44% | 11448.61 | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3543.97 | 79.5% | 2817.46 | 19.83% | 702.89 | 0.7% | 24.82 | 0% | 0 | 0.18% | 6.39 | 0.09% | 3.2 | 0% | 0 | 8.11% | 287.48 | 0.28% | 9.98 | 108.7% | 3852.22 | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 4725.29 | 79.5% | 3756.61 | 14.88% | 702.89 | 0.53% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.2 | 0% | 0 | 6.08% | 287.48 | 0.21% | 9.98 | 101.3% | 4784.98 | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 9078 | 79.5% | 7217.01 | 7.74% | 702.89 | 0.27% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.2 | 0% | 0 | 3.17% | 287.48 | 0.11% | 9.98 | 90.83% | 8245.38 | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3046.53 | 81.88% | 2494.5 | 23.07% | 702.89 | 0.81% | 24.82 | 0% | 0 | 1.19% | 36.24 | 0.19% | 5.69 | 0% | 0 | 9.44% | 287.48 | 0.33% | 9.98 | 116.9% | 3561.6 | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4062.04 | 81.88% | 3326 | 17.3% | 702.89 | 0.61% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.14% | 5.69 | 0% | 0 | 7.08% | 287.48 | 0.25% | 9.98 | 107.3% | 4356.86 | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6052.03 | 81.88% | 4955.4 | 11.61% | 702.89 | 0.41% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.69 | 0% | 0 | 4.75% | 287.48 | 0.16% | 9.98 | 98.91% | 5986.27 | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2880.66 | 80% | 2304.53 | 24.4% | 702.89 | 0.86% | 24.82 | 0% | 0 | 1.6% | 46.19 | 0.15% | 4.25 | 0% | 0 | 9.98% | 287.48 | 0.35% | 9.98 | 117.3% | 3380.15 | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3840.88 | 80% | 3072.71 | 18.3% | 702.89 | 0.65% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.25 | 0% | 0 | 7.48% | 287.48 | 0.26% | 9.98 | 106.8% | 4102.13 | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5758.93 | 80% | 4607.14 | 12.21% | 702.89 | 0.43% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 4.25 | 0% | 0 | 4.99% | 287.48 | 0.17% | 9.98 | 97.88% | 5636.57 | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 3563.77 | 82.64% | 2945.1 | 19.72% | 702.89 | 0.7% | 24.82 | 0% | 0 | 0.15% | 5.21 | 0.17% | 5.97 | 0% | 0 | 8.07% | 287.48 | 0.28% | 9.98 | 111.7% | 3981.45 | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 4751.7 | 82.64% | 3926.8 | 14.79% | 702.89 | 0.52% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 5.97 | 0% | 0 | 6.05% | 287.48 | 0.21% | 9.98 | 104.3% | 4957.95 | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 7604.92 | 82.64% | 6284.71 | 9.24% | 702.89 | 0.33% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 5.97 | 0% | 0 | 3.78% | 287.48 | 0.13% | 9.98 | 96.2% | 7315.85 | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3046.53 | 81.88% | 2494.5 | 23.07% | 702.89 | 0.81% | 24.82 | 0% | 0 | 1.19% | 36.24 | 0.19% | 5.69 | 0% | 0 | 9.44% | 287.48 | 0.33% | 9.98 | 116.9% | 3561.6 | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4062.04 | 81.88% | 3326 | 17.3% | 702.89 | 0.61% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.14% | 5.69 | 0% | 0 | 7.08% | 287.48 | 0.25% | 9.98 | 107.3% | 4356.86 | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6052.03 | 81.88% | 4955.4 | 11.61% | 702.89 | 0.41% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.69 | 0% | 0 | 4.75% | 287.48 | 0.16% | 9.98 | 98.91% | 5986.27 | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3780.56 | 82.76% | 3128.79 | 18.59% | 702.89 | 0.66% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.16% | 6.07 | 0% | 0 | 7.6% | 287.48 | 0.26% | 9.98 | 110% | 4160.03 | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5040.75 | 82.76% | 4171.72 | 13.94% | 702.89 | 0.49% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.12% | 6.07 | 0% | 0 | 5.7% | 287.48 | 0.2% | 9.98 | 103.2% | 5202.96 | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7810.53 | 82.76% | 6463.99 | 9% | 702.89 | 0.32% | 24.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 6.07 | 0% | 0 | 3.68% | 287.48 | 0.13% | 9.98 | 95.96% | 7495.23 | 15305.76
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 8.97 | 113.2% | 10.15 | 42.96% | 3.85 | 1.85% | 0.17 | 0% | 0 | 6.15% | 0.55 | 0.26% | 0.02 | 0% | 0 | 17.57% | 1.58 | 0.61% | 0.05 | 182.6% | 16.37 | 25.34

## Tabelas Referências Outros Cust
2023-04-01
Tabela 1 - Custos de veículos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência:outubro de 2023
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un) |  | S
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2023
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32
Fonte: FGV IBRE

## Escritório Central e PMO
PMO
Setor | Tipo de Profissionais (ref DNIT) | Codigo | Qtd Profissionais | Tempo (Total 15 meses) | % de tempo | Fases de atuação | Cargo | Justificativa e Perfil | Valor MENSAL | Custo Estimado
PMO | Eng Consultor Especial | P8060 | 1 | 15 | 100% | Todas | GPC - Gerente Geral do Projeto e Contrato | GERENTE DO PROJETO / CONTRATO PRINCIPAL. SERÁ A PRINCIPAL INTERFACE COM IRM
| Eng Consultor Especial | P8060 | 3 | 15 | 100% | Todas | CPC - Coordenadores do Projeto e Contrato | Serão os Coordenadores de Projeto/Contrato que farão a interface com o GP principal e serão interface direta com os Coordenadores dos Projetos Infovia, Cinturão Metropolitano e Galerias Técnicas.
| Eng Projeto Snr | P8067 | 1 | 15 | 100% | Todas | Projetistas - PMP | PMP - Terá a função de consolidar e estruturar as informações que chegarão do GP e dos Coordenadores de Projeto/Contrato. Terá o apoio de 2 Eng. Projetos Jnr.
| Eng Projeto Jr | P8065 | 2 | 15 | 100% | Todas | Projetistas - PMP (apoio) | Serão os apoiadores dos PMP e estará no dia a dia compilando e ajustando as informações para que toda parte documental seja entregue a contento e junto com o cronograma físico-financeiro
| Secretária | P8135 | 1 | 15 | 100% | Todas | Secretaria | Apoio executivo ao escritório de Projetos Central
| Auxiliar Administrativo | P8026 | 2 | 15 | 100% | Todas | Auxiliares | Serão os Auxiliares Administrativos que estarão trabalhando em apoio às partes de logística, escritório, didática e documentação
TOTAL PMO (SEM BDI)
ESCRITÓRIO CENTRAL
Juridico | Adv. Jr | P8001 | 2 | 15 | 100% | Todas |  | Serão os apoios do advogado Snr no trabalho do dia a dia
| Adv. Sr | P8003 | 1 | 15 | 50% | Todas |  | Será o consultor em tempo total das Equipes de Campo nas Regionais
| Eng Consultor Especial (LGPD) | P8060 | 1 | 15 | 50% | Todas |  | Especialista em questões ligadas à Lei de Acesso à Informação e LGPD
Subtotal
Área Técnica | Engenheiro coordenador | P8061 | 3 | 15 | 50% | Todas |  | Especialistas em TIC/SI (Infovia); Infraestrutura e Urbanismo (Galerias); Segurança Pública e Mobilidade (Cinturão).
| Técnico de Apoio (Geoprocessamento?) | P8155 | 2 | 15 | 100% | Todas |  | Apoio às Equipes de Campo na consolidação das soluções.
| Eng Consultor Especial (Cyber Security) | P8060 | 1 | 15 | 50% | Todas |  | Especialistas em Cibersegurança, BI e Arquitetura de Redes
Subtotal
Área Financeira | Eng Consultor Especial | P8060 | 1 | 15 | 35% | Todas |  | Profissional de alto nível especializado em Modelagem e EVTEs Nacionais e Internacionais
| Economista Sr | P8047 | 1 | 15 | 50% | Todas |  | Profissionais que deverão atuar monitorando o mercado e auxiliando nos modelos matemáticos
| Economista Jr | P8045 | 1 | 15 | 100% | Todas |  | Apoio ao Economista Sr e Consultor Especial
Subtotal
Área Ambiental | Engenheiro ambiental sênior | P8059 | 1 | 15 | 20% | Todas |  | Apoio às Equipes de Campo na Consolidação
| Eng. Ambiental JR | P8057 | 2 | 15 | 40% | Todas |  | Apoio ao Eng. Ambiental Sr
| Biólogo Sr | P8034 | 1 | 15 | 20% | Todas |  | Apoio às Equipes de Campo na Consolidação
| Geólogo Sr | P8082 | 1 | 15 | 20% | Todas |  | Apoio às Equipes de Campo na Consolidação
Subtotal
Comunicação | Jornalista Sr | P8094 | 1 | 15 | 50% | Todas |  | Coordenador de comunicação. Planeja e supervisiona a elaboração e execução de campanhas de comunicação. Define a elaboração de artes e a estratégia de promoção e divulgação interna e externa. Supervisiona atividades sociais e promocionais, organiza eventos internos.
| Jornalista Jr | P8092 | 2 | 15 | 100% | Todas |  | Design Gráfico responsável por elaborar conceitos visuais e projetos gráficos de online e offline. Realiza a diagramação de documentos e auxilia na construção de uma identidade visual. Responsável por todo material gráfico / Profissional de comunicação social e responsável por operacionalizar as publicações em redes sociais, envio de newsletter e alimentação no site. Apoia na elaboração dos eventos de woprkshops e seminários.
| Advogado pleno (Ouvidoria e Ponto Focal com os stakeholders) | P8002 | 1 | 15 | 50% | Todas |  | Comunicador(a) executivo(a) com visão estratégica e experiência em gestão de conflitos. Responsável pela relação do projeto junto as instituições, órgãos governamentais, públicos de interesse e outros.
Subtotal
Área de Desenvolvimento Metropolitano | Eng Consultor Especial | P8060 | 1 | 15 | 50% | Todas |  | Será responsável por receber, consoldidar e propor as novas Políticas Públicas para RMRJ
| Sociólogo Sr | P8200 | 1 | 15 | 50% | Todas |  | Acompanhará os projetos com a visão social do projeto
| Arquiteto Junior | P8013 | 1 | 15 | 50% | Todas |  | Acompanharão e desenharão os Conceituais advindos das novas Políticas Públicas propostas
Subtotal
Outros Custos | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | 4 | 450 | 100% | Todas |  | Estrutura de Apoio ao Escritório Central de Projetos
| Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | 120 | 15 | 100% | Todas
| Mobiliário Escritório | B8953 | 35 | 15 | 100% | Todas
| Custos Diversos Escritório | B8959 | 35 | 15 | 100% | Todas
Subtotal
TOTAL ESCRITÓRIO CENTRAL (sem BDI)
Tempos e fases escritório central e RMRJ
Fase 1 - Atividades Preparatórias |  | 30 | dias | 1 | Mês
Fase 2 - Diagnóstico |  | 90 | dias | 3 | Mês
Fase 3 - Prognóstico |  | 60 | dias | 2 | Mês
Fase 4 - Análise Financeira e Fontes de Financiamento |  | 30 | dias | 1 | Mês
Fase 5 - Avaliação Ambiental Preliminar |  | 60 | dias | 2 | Mês
Fase 6 – Avaliação do impactono desenvolvimento |  | 30 | dias | 1 | Mês
Fase 7 - Plano de Implementação |  | 30 | dias | 1 | Mês
Fase 8 - Anteprojetos |  | 30 | dias | 1 | Mês
Fase 9 - Considerações gerais do projeto |  | 30 | dias | 1 | Mês
Fase 10 - Análise Jurídica e Modelagem |  | 60 | dias | 2 | Mês
Fase 11 - PMO (fase transversal) |  | 450 | dias | 15 | Mês
Veículos - DNIT 10/2023
Tipo | Cód | Diária
Carro | E8889 | 379.76
Picape 4x4 | E8891 | 1108.32
Van Furgão | E8887 | 1376.64
Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
Tipo de hora | R$/h - DNIT | Produtivo | Improdutivo | Total Diária
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | 8 | 16
hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | 8 | 16
hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  | 8 | 16
hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28

## Cinturão de Monitoramento
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - CINTURÃO DE MONITORAMENTO (RMRJ)
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Tabela B - Visitas Técnicas previstas na Região da Metropolitana do Rio de Janeiro
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 3
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 1
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 1
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 3 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8065 | Eng Projeto JR (Seg Publica) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
| P8065 | Eng Projeto JR (Mobilidade e Rodovias) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 1
| P8015 | Arquiteto Senior | 1 | 3 | 100% |  |  | Total: |  |  | 6
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 3 | 50%
Subtotal |  |  | 8 |  |  |  |  | Tabela D - Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  | Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
[8 empty] | Tipo | Cód | Diária |  | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Carro | E8889 | 379.76 |  | Carro
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 2 | 100% |  |  | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% |  |  | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
| P8065 | Eng Projeto JR (Seg Publica) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | Picape
| P8065 | Eng Projeto JR (Mobilidade e Rodovias) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
| P8015 | Arquiteto Senior | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | Van Furgão
Subtotal |  |  | 7 | [8 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
[12 empty] | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Logistica - RMRJ
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | [7 empty] | Município sede |  | Local da VT | Retorno
Área Técnica | P8059 | Engenheiro ambiental sênior | 1 | 2 | 100% |  |  | Sede Administrativa - Escritório Central |  | Município Visitado | Sede Administrativa - Escritório Central
| P8143 | Técnico ambiental | 1 | 2 | 100%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% |  |  | Total de Municípios |  | 22
Subtotal |  |  | 3
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Tabela F - Logistica total por fase
Fase 7 - Anteprojetos
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Visitas - Fase 2: Região Metropolitana do Rio de Janeiro
[8 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Fase 8 - Considerações gerais do projeto | [7 empty] | 66 | carro | 2
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 9 -Análise jurídica e modelagem | [7 empty] | Visitas - Fase 3: Região Metropolitana do Rio de Janeiro
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 22 | carro | 2
Fase 10 - Plano de implementação
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 1 | 100%
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 1 | 50% |  |  | Visitas - Fase 5: Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 1 | 50% |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Subtotal |  |  | 4 |  |  |  |  | 22 | carro | 1
Visitas - Fase 10: Região Metropolitana do Rio de Janeiro
|  | Tabela G - Custo total Metropolitana I - Município do Rio de Janeiro | [5 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores |  |  |  |  | 22 | Van Furgão | 1
Logistica
|  | Fase 3 - Prognóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 10 - Plano de Implementação | Colaboradores
Logistica
Total
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86 | [5 empty] | 0
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: P8200 de P8200
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Metropolitana I GAL (1)
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - METROPOLITANA I
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Tabela B - Visitas Técnicas previstas na Região da Metropolitana I - Cidade do Rio de Janeiro
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 5
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 3
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 3
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Engenheiro consultor especial (saneamento/redes de alta pressão/ambiental) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Engenheiro consultor especial (elétrico) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Infraestrutura/civil) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 2
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Telecom) | 1 | 3 | 100% |  |  | Total: |  |  | 13
| P8015 | Arquiteto Senior | 1 | 3 | 100%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  | Tabela D - Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  | Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 3 | 3 | 50% |  |  | Tipo | Cód | Diária |  | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Subtotal |  |  | 10 |  |  |  |  | Carro | E8889 | 379.76 |  | Carro
[8 empty] | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | Picape
| P8060 | Engenheiro consultor especial (saneamento/redes de alta pressão/ambiental) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
| P8060 | Engenheiro consultor especial (elétrico) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Infraestrutura/civil) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | Van Furgão
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
| P8082 | Geólogo Senior | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
| P8190 | Arqueólogo Pleno | 1 | 2 | 50%
| P8163 | Topógrafo | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | .
| P8028 | Auxiliar de topografia | 2 | 2 | 50%
| P8139 | Sondador | 1 | 2 | 100% |  |  | Logistica - Metropolitana I - Cidade do Rio de Janeiro
| P8025 | Auxiliar (Sondagem) | 3 | 2 | 100% |  |  | AP1
| P8015 | Arquiteto Senior | 1 | 2 | 100% |  |  | AP2
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% |  |  | AP3
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 2 | 50% |  |  | AP4
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 100% |  |  | AP5
Subtotal |  |  | 19 |  |  |  |  | 5
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | [7 empty] | Tabela F - Logistica total por fase
Área Técnica | P8059 | Engenheiro ambiental sênior | 1 | 2 | 100%
| P8143 | Técnico ambiental | 1 | 2 | 100% |  |  | Visitas - Fase 2: Metropolitana I - Cidade do Rio de Janeiro
| P8082 | Geólogo Senior | 1 | 2 | 100% |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% |  |  | 25 | carro | 2
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50%
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 100%
Subtotal |  |  | 6 |  |  |  |  | Visitas - Fase 3: Metropolitana I - Cidade do Rio de Janeiro
[8 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento | [7 empty] | 15 | carro | 2
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 7 - Anteprojetos | [7 empty] | Visitas - Fase 5: Metropolitana I - Cidade do Rio de Janeiro
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 15 | carro | 2
Fase 8 - Considerações gerais do projeto
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Visitas - Fase 10: Metropolitana I - Cidade do Rio de Janeiro
Fase 9 -Análise jurídica e modelagem | [7 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | 10 | Van Furgão | 1
Fase 10 - Plano de implementação
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 100%
| P8060 | Engenheiro consultor especial (saneamento/redes de alta pressão/ambiental) | 1 | 1 | 50%
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Infraestrutura/civil) | 1 | 1 | 50%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 1 | 50%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 50%
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 1 | 100%
Subtotal |  |  | 7
Tabela G - Custo total Metropolitana I - Município do Rio de Janeiro
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 3 - Prognóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 10 - Plano de Implementação | Colaboradores
Logistica
Total
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98 | [5 empty] | 0
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: P8200 de P8200
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Metropolitana II GAL (2)
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - METROPOLITANA II
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Tabela B - Visitas Técnicas previstas na Região da Metropolitana II - Baixada Fluminense
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 5
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 3
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 3
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Engenheiro consultor especial (saneamento/redes de alta pressão/ambiental) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Engenheiro consultor especial (elétrico) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Infraestrutura/civil) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 2
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Telecom) | 1 | 3 | 100% |  |  | Total: |  |  | 13
| P8015 | Arquiteto Senior | 1 | 3 | 100%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  | Tabela D - Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  | Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 3 | 3 | 50% |  |  | Tipo | Cód | Diária |  | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Subtotal |  |  | 10 |  |  |  |  | Carro | E8889 | 379.76 |  | Carro
[8 empty] | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | Picape
| P8060 | Engenheiro consultor especial (saneamento/redes de alta pressão/ambiental) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
| P8060 | Engenheiro consultor especial (elétrico) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Infraestrutura/civil) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | Van Furgão
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
| P8082 | Geólogo Senior | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
| P8190 | Arqueólogo Pleno | 1 | 2 | 50%
| P8163 | Topógrafo | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | .
| P8028 | Auxiliar de topografia | 2 | 2 | 50% |  |  | Logistica - Metropolitana II - Baixada Fluminense
| P8139 | Sondador | 1 | 2 | 100% |  |  | Nova Iguaçu
| P8025 | Auxiliar (Sondagem) | 3 | 2 | 100% |  |  | Mesquita
| P8015 | Arquiteto Senior | 1 | 2 | 100% |  |  | Nilopolis
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% |  |  | São João de Meriti
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 2 | 50% |  |  | Belford Roxo
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 100% |  |  | Duque de Caxias
Subtotal |  |  | 19 |  |  |  |  | Japeri
Queimados
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento | [7 empty] | Paracambi
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Seropédica
Itaguai
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | [7 empty] | 11
Área Técnica | P8059 | Engenheiro ambiental sênior | 1 | 2 | 100%
| P8143 | Técnico ambiental | 1 | 2 | 100%
| P8082 | Geólogo Senior | 1 | 2 | 100% |  |  | Tabela F - Logistica total por fase
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% |  |  | Visitas - Fase 2: Metropolitana II - Baixada Fluminense
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 100% |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Subtotal |  |  | 6 |  |  |  |  | 55 | carro | 2
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Visitas - Fase 3: Metropolitana II - Baixada Fluminense
[8 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Fase 7 - Anteprojetos | [7 empty] | 33 | carro | 2
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 8 - Considerações gerais do projeto | [7 empty] | Visitas - Fase 5: Metropolitana II - Baixada Fluminense
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 33 | carro | 2
Fase 9 -Análise jurídica e modelagem
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Visitas - Fase 10: Metropolitana II - Baixada Fluminense
Fase 10 - Plano de implementação | [7 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 100% |  |  | 22 | Van Furgão | 1
| P8060 | Engenheiro consultor especial (saneamento/redes de alta pressão/ambiental) | 1 | 1 | 50%
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Infraestrutura/civil) | 1 | 1 | 50%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 1 | 50%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 50%
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 1 | 100%
Subtotal |  |  | 7
Tabela G - Custo total Metropolitana II - Município do Rio de Janeiro
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 3 - Prognóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 10 - Plano de Implementação | Colaboradores
Logistica
Total
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58 | [5 empty] | 0
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: P8200 de P8200
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Metropolitana III GAL (3
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS- METROPOLITANA III
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Tabela B - Visitas Técnicas previstas na Região da Metropolitana III- Leste Fluminense
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 5
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 3
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 3
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Engenheiro consultor especial (saneamento/redes de alta pressão/ambiental) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Engenheiro consultor especial (elétrico) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Infraestrutura/civil) | 1 | 3 | 100% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 2
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Telecom) | 1 | 3 | 100% |  |  | Total: |  |  | 13
| P8015 | Arquiteto Senior | 1 | 3 | 100%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  | Tabela D - Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  |  | Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 3 | 3 | 50% |  |  | Tipo | Cód | Diária |  |  | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Subtotal |  |  | 10 |  |  |  |  | Carro | E8889 | 379.76 |  |  | Carro
[8 empty] | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 2 | 100% | [7 empty] | Picape
| P8060 | Engenheiro consultor especial (saneamento/redes de alta pressão/ambiental) | 1 | 2 | 100% | [7 empty] | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
| P8060 | Engenheiro consultor especial (elétrico) | 1 | 2 | 100% | [7 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Infraestrutura/civil) | 1 | 2 | 100% | [7 empty] | Van Furgão
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% | [7 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
| P8082 | Geólogo Senior | 1 | 2 | 100% |  |  | Logistica - Metropolitana III - Leste Fluminense |  |  |  |  | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
| P8190 | Arqueólogo Pleno | 1 | 2 | 50% |  |  | Itaborai
| P8163 | Topógrafo | 1 | 2 | 50% |  |  | São Gonçalo |  |  |  | .
| P8028 | Auxiliar de topografia | 2 | 2 | 50% |  |  | Niterói
| P8139 | Sondador | 1 | 2 | 100% |  |  | Maricá
| P8025 | Auxiliar (Sondagem) | 3 | 2 | 100% |  |  | Tanguá
| P8015 | Arquiteto Senior | 1 | 2 | 100% |  |  | Rio Bonito
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% |  |  | Cachoeiras de Macacu
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 2 | 50% |  |  | Guapimirim
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 100% |  |  | Magé
Subtotal |  |  | 19 |  |  |  |  | Petrópolis
10
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | [7 empty] | Tabela F - Logistica total por fase
Área Técnica | P8059 | Engenheiro ambiental sênior | 1 | 2 | 100%
| P8143 | Técnico ambiental | 1 | 2 | 100% |  |  | Visitas - Fase 2: Metropolitana III - Leste Fluminense
| P8082 | Geólogo Senior | 1 | 2 | 100% |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% |  |  | 50 | carro | 2
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50%
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 100%
Subtotal |  |  | 6 |  |  |  |  | Visitas - Fase 3: Metropolitana III - Leste Fluminense
[8 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento | [7 empty] | 30 | carro | 2
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 7 - Anteprojetos | [7 empty] | Visitas - Fase 5: Metropolitana III - Leste Fluminense
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 30 | carro | 2
Fase 8 - Considerações gerais do projeto
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Visitas - Fase 10: Metropolitana III - Leste Fluminense
Fase 9 -Análise jurídica e modelagem | [7 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | 20 | Van Furgão | 1
Fase 10 - Plano de implementação
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 100%
| P8060 | Engenheiro consultor especial (saneamento/redes de alta pressão/ambiental) | 1 | 1 | 50%
| P8060 | Engenheiro consultor especial (Infraestrutura/civil) | 1 | 1 | 50%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 1 | 50%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 50%
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 1 | 100%
Subtotal |  |  | 7
Tabela G - Custo total Metropolitana III - Município do Rio de Janeiro
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 3 - Prognóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 10 - Plano de Implementação | Colaboradores
Logistica
Total
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85 | [5 empty] | 0
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: P8200 de P8200
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Centro Sul Fluminense
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFOVIA - Centro Sul Fluminense
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Tabela B - Visitas Técnicas previstas na Região da Centro Sul Fluminense
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 3
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 2
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 2
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 1
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 3 | 50% |  |  | Total: |  |  | 8
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 3 | 50%
Subtotal |  |  | 7 |  |  |  |  | Tabela D - Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  | Tabela C -Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
[8 empty] | Tipo | Cód | Diária |  | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Carro | E8889 | 379.76 |  | Carro
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 2 | 100% |  |  | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 2 | 50% |  |  | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | Picape
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | Van Furgão
Subtotal |  |  | 7 | [8 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
[12 empty] | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | [7 empty] | Logistica - Centro Sul Fluminense
Área Técnica | P8059 | Engenheiro Ambiental sênior | 1 | 2 | 50% |  |  | Areal
| P8143 | Técnico Ambiental | 1 | 2 | 100% |  |  | Levy Gasparian
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 25% |  |  | Paulo de Frontin
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 25% |  |  | Mendes
Juridico | P8001 | Adv. Pleno | 1 | 2 | 50% |  |  | Tres Rios
Subtotal |  |  | 5 |  |  |  |  | Miguel Pereira
Paraiba do Sul
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento | [7 empty] | Paty do Alferes
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Sapucaia
Vassouras
Fase 7 - Anteprojetos | [7 empty] | 10
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 8 - Considerações gerais do projeto
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Tabela F - Logistica total por fase
Fase 9 -Análise jurídica e modelagem | [7 empty] | Visitas - Fase 2: Centro Sul Fluminense
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 30 | picape | 2
Fase 10 - Plano de implementação
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 50%
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 1 | 50% |  |  | Visitas - Fase 3: Centro Sul Fluminense
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 2 | 1 | 25% |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 25% |  |  | 20 | picape | 2
Subtotal |  |  | 6
Visitas - Fase 5: Centro Sul Fluminense
[8 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 20 | picape | 1
Tabela G - Custo total Centro Sul Fluminense
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores
|  |  | Logistica |  |  |  |  | Visitas - Fase 10: Centro Sul Fluminense
|  | Fase 3 - Prognóstico | Colaboradores |  |  |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
|  |  | Logistica |  |  |  |  | 10 | Van Furgão | 1
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 10 - Plano de Implementação | Colaboradores
Logistica
Total
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: P8200 de P8200
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Noroeste
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFOVIA - REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Tabela B - Visitas Técnicas previstas na Região da Noroeste Fluminense
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 3
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 2
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 2
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 1
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 3 | 50% |  |  | Total: |  |  | 8
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 3 | 50%
Subtotal |  |  | 7 |  |  |  |  | Tabela D - Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  | Tabela C - Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
[8 empty] | Tipo | Cód | Diária |  | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Carro | E8889 | 379.76 |  | Carro
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 2 | 100% |  |  | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 2 | 50% |  |  | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% | [6 empty] | Picape
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | Van Furgão
Subtotal |  |  | 7 | [8 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
[12 empty] | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a |  |  |  |  | .
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | [7 empty] | Logistica - Noroeste Fluminense - picape
Área Técnica | P8059 | Engenheiro Ambiental sênior | 1 | 2 | 50% |  |  | Bom Jesus de Itabapoana
| P8143 | Técnico Ambiental | 1 | 2 | 100% |  |  | Italva
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 25% |  |  | Lage do Muriaé
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 25% |  |  | Natividade
Juridico | P8001 | Adv. Pleno | 1 | 2 | 50% |  |  | Itaperuna
Subtotal |  |  | 5 |  |  |  |  | Porciúncula
Varre-Sai
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento | [7 empty] | Aperibé
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Cambuci
Itaocara
Fase 7 - Anteprojetos | [7 empty] | Miracema
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Santo Antonio de Padua
São Jose de Ubá
Fase 8 - Considerações gerais do projeto | [7 empty] | 13
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 9 -Análise jurídica e modelagem
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Tabela F - Logistica total por fase
Visitas - Fase 2: Noroeste Fluminense
Fase 10 - Plano de implementação | [7 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 50% |  |  | 39 | picape | 2
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 1 | 50%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 2 | 1 | 25%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 25% |  |  | Visitas - Fase 3: Noroeste Fluminense
Subtotal |  |  | 6 |  |  |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 26 | picape | 2
Tabela G - Custo total Noroeste Fluminense
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores |  |  |  |  | Visitas - Fase 5: Noroeste Fluminense
|  |  | Logistica |  |  |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
|  | Fase 3 - Prognóstico | Colaboradores |  |  |  |  | 26 | picape | 1
Logistica
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores
|  |  | Logistica |  |  |  |  | Visitas - Fase 10: Noroeste Fluminense
|  | Fase 10 - Plano de Impementação | Colaboradores |  |  |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
|  |  | Logistica |  |  |  |  | 13 | Van Furgão | 1
Total
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: P8200 de P8200
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Medio Paraiba
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFOVIA - Médio Paraíba
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Tabela B - Visitas Técnicas previstas na Região da Médio Paraíba
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 3
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 2
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 2
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 1
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 3 | 50% |  |  | Total: |  |  | 8
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 3 | 50%
Subtotal |  |  | 7 |  |  |  |  | Tabela C - Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  | Tabela D - Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Tipo | Cód | Diária |  | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 2 | 100% |  |  | Carro | E8889 | 379.76 |  | Carro
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 2 | 50% |  |  | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% |  |  | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | Picape
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
Subtotal |  |  | 7 | [8 empty] | Van Furgão
[12 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento | [11 empty] | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
.
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar
Área Técnica | P8059 | Engenheiro Ambiental sênior | 1 | 2 | 50% |  |  | Logistica - Médio Paraíba
| P8143 | Técnico Ambiental | 1 | 2 | 100% |  |  | Barra do Piraí
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 25% |  |  | Itatiaia
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 25% |  |  | Pinheiral
Juridico | P8001 | Adv. Pleno | 1 | 2 | 50% |  |  | Piraí
Subtotal |  |  | 5 |  |  |  |  | Volta Redonda
Porto Real
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento | [7 empty] | Quatis
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Resende
Rio Claro
Fase 7 - Anteprojetos | [7 empty] | Rio das Flores
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Valença
11
Fase 8 - Considerações gerais do projeto
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Tabela F - Logistica total por fase
Fase 9 -Análise jurídica e modelagem
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Visitas - Fase 2: Médio Paraíba
[8 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Fase 10 - Plano de implementação | [7 empty] | 33 | picape | 2
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 50%
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 1 | 50%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 2 | 1 | 25% |  |  | Visitas - Fase 3: Médio Paraíba
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 25% |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Subtotal |  |  | 6 |  |  |  |  | 22 | picape | 2
Visitas - Fase 5: Médio Paraíba
|  | Tabela G - Custo total Médio Paraíba | [5 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores |  |  |  |  | 22 | picape | 1
Logistica
|  | Fase 3 - Prognóstico | Colaboradores
|  |  | Logistica |  |  |  |  | Visitas – Fase 10: Médio Paraíba
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores |  |  |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
|  |  | Logistica |  |  |  |  | 11 | Van Furgão | 1
|  | Fase 10 - Plano de Implementação | Colaboradores
Logistica
Total
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: P8200 de P8200
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Região Serrana
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFOVIA - Região Serrana (exceto municípios da RMRJ)
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Visitas Técnicas previstas na Região da Região Serrana (exceto Petrópolis)
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 3
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 2
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 2
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 1
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 3 | 50% |  |  | Total: |  |  | 8
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 3 | 50%
Subtotal |  |  | 7 |  |  |  |  | Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  | Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Tipo | Cód | Diária |  | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 2 | 100% |  |  | Carro | E8889 | 379.76 |  | Carro
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 2 | 50% |  |  | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% |  |  | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | Picape
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 50% | [6 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
Subtotal |  |  | 7 | [8 empty] | Van Furgão
[12 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento | [11 empty] | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar
Área Técnica | P8059 | Engenheiro Ambiental sênior | 1 | 2 | 50%
| P8143 | Técnico Ambiental | 1 | 2 | 100%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 25%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 25%
Juridico | P8001 | Adv. Pleno | 1 | 2 | 50% |  |  | Visitas - Fase 2: Região Serrana (exceto Petrópolis)
Subtotal |  |  | 5 |  |  |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 39 | picape | 2
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Visitas - Fase 3: Região Serrana (exceto Petrópolis)
Fase 7 - Anteprojetos
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 26 | picape | 2
Fase 8 - Considerações gerais do projeto
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Visitas - Fase 5: Região Serrana (exceto Petrópolis)
Fase 9 -Análise jurídica e modelagem | [7 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | 26 | picape | 1
Fase 10 - Plano de implementação
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 50% |  |  | Visitas - Fase 10: Região Serrana (exceto Petrópolis)
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 1 | 50% |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 2 | 1 | 25% |  |  | 13 | Van Furgão | 1
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 25%
Subtotal |  |  | 6
Logistica - Região Serrana (exceto cidades da RMRJ)
Bom Jardim
|  | Custo total Região Serrana (exceto Petrópolis) | [5 empty] | Cantagalo
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores |  |  |  |  | Carmo
|  |  | Logistica |  |  |  |  | Cordeiro
|  | Fase 3 - Prognóstico | Colaboradores |  |  |  |  | Nova Friburgo
|  |  | Logistica |  |  |  |  | Duas Barras
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores |  |  |  |  | Macuco
|  |  | Logistica |  |  |  |  | Santa Maria Madalena
|  | Fase 10 - Plano de Implementação | Colaboradores |  |  |  |  | São José do Rio Preto
|  |  | Logistica |  |  |  |  | São Sebastião do Alto
|  | Total | [5 empty] | Sumidouro
Teresópolis
Trajano de Moraes
13
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Norte Fluminense
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFOVIA - NORTE FLUMINENSE
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [8 empty] | Visitas Técnicas previstas na Região da Norte Fluminense
Fase 1 - Atividades preparatórias | [8 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor |  | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 3
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a |  | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 2
[9 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [8 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 2
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total |  | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 3 | 100% |  |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 3 | 50% |  |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 3 | 50% |  |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 1
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 3 | 50% |  |  |  | Total: |  |  | 8
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 3 | 50%
Subtotal |  |  | 7
Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
Fase 3 - Prógnósticos | [8 empty] | Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 2 | 100% |  |  |  | Tipo | Cód | Diária |  | Carro
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 2 | 50% |  |  |  | Carro | E8889 | 379.76 |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% |  |  |  | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% |  |  |  | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  | Picape
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% | [7 empty] | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 50% | [7 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
Subtotal |  |  | 7 | [9 empty] | Van Furgão
[13 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento | [12 empty] | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | [12 empty] | .
Área Técnica | P8059 | Engenheiro Ambiental sênior | 1 | 2 | 50%
| P8143 | Técnico Ambiental | 1 | 2 | 100%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 25%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 25% |  |  |  | Visitas - Fase 2: Norte Fluminense
Juridico | P8001 | Adv. Pleno | 1 | 2 | 50% |  |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Subtotal |  |  | 5 | [5 empty] | 27 | picape | 2
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a |  | Visitas - Fase 3: Norte Fluminense
[9 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Fase 7 - Anteprojetos | [8 empty] | 18 | picape | 2
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 8 - Considerações gerais do projeto
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a |  | Visitas - Fase 5: Norte Fluminense
[9 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Fase 9 - Análise jurídica e modelagem | [8 empty] | 18 | picape | 1
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 10 - Plano de implementação | [8 empty] | Visitas - Fase 10: Norte Fluminense
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 50% |  |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 1 | 50% |  |  |  | 9 | Van Furgão | 1
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 2 | 1 | 25%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 25%
Subtotal |  |  | 6
Custo total Norte Fluminense
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 3 - Progóstico | Colaboradores
|  |  | Logistica | [5 empty] | Logistica - Norte Fluminense
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores | [5 empty] | Macaé
|  |  | Logistica | [5 empty] | São Francisco de Iabapoana
|  | Fase 10 - Plano de Implementação | Colaboradores | [5 empty] | São Fidelis
|  |  | Logistica | [5 empty] | São João da Barra
|  | Total | [6 empty] | Campos dos Goytacazes
Quissamã
Conceição de Macabu
Carapebus
Cardoso Moreira
9
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61 |  |  |  |  | 4073.9
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18 |  |  |  |  | 3811.52
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58 |  | P8027 | Auxiliar de laboratório | mês
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47 |  | P8028 | Auxiliar de topografia | mês
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Baixadas Litorâneas
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFOVIA - BAIXADA LITORÂNEA
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Visitas Técnicas previstas na Região da Baixada Litorânea
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 3
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 2
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 2
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 1
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 3 | 50% |  |  | Total: |  |  | 8
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 3 | 50%
Subtotal |  |  | 7
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Veículos - DNIT 10/2023
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 2 | 100% |  |  | Tipo | Cód | Diária
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 2 | 50% |  |  | Carro | E8889 | 379.76
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% |  |  | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% |  |  | Van Furgão | E8887 | 1376.64
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% | [7 empty] | Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 50% | [7 empty] | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Subtotal |  |  | 7 | [9 empty] | Carro
[12 empty] | . | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento | [7 empty] | Visitas - Fase 2: Baixada Litorânea |  |  |  |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica | Picape
[8 empty] | 30 | picape | 2 |  |  | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | [12 empty] | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
Área Técnica | P8059 | Engenheiro Ambiental sênior | 1 | 2 | 50% | [7 empty] | Van Furgão
| P8143 | Técnico Ambiental | 1 | 2 | 100% | [7 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 25% |  |  | Visitas - Fase 3: Baixada Litorânea |  |  |  |  | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 25% |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Juridico | P8001 | Adv. Pleno | 1 | 2 | 50% |  |  | 20 | picape | 2
Subtotal |  |  | 5
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento | [7 empty] | Visitas - Fase 5: Baixada Litorânea
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 20 | picape | 1
Fase 7 - Anteprojetos
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Visitas - Fase 10: Baixada Litorânea
Fase 8 - Considerações gerais do projeto | [7 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | 10 | Van Furgão | 1
Fase 9 - Análise jurídica e modelagem
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Fase 10 - Plano de implementação
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 50% |  |  | Logistica - Baixada Litorânea
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 1 | 50% |  |  | Cabo Frio
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 2 | 1 | 25% |  |  | Rio das Ostras
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 25% |  |  | Araruama
Subtotal |  |  | 6 |  |  |  |  | São Pedro d'Aldeia
Saquarema
Casimiro de Abreu
|  | Custo total Baixada Litorânea | [5 empty] | Armação de Buzios
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores |  |  |  |  | Arraial do Cabo
|  |  | Logistica |  |  |  |  | Iguaba Grande
|  | Fase 3 - Prognóstico | Colaboradores |  |  |  |  | Silva Jardim
Logistica
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores |  |  |  |  | 10
Logistica
|  | Fase 10 - Plano de Implementação | Colaboradores
Logistica
Total
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Equipe Costa Verde
FICHA GERAL DE OPERAÇÃO E LOGISTICA - INFOVIA - COSTA VERDE
Tabela A - Profissionais alocados por fase | [7 empty] | Visitas Técnicas previstas na Região da Costa Verde
Fase 1 - Atividades preparatórias | [7 empty] | Fase 1 - Atividades preparatórias |  |  | 0
Setor |  | Profissional | Tempo/meses |  |  |  | Valor | Fase 2 – Diagnóstico da situação atual |  |  | 3
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Fase 3 – Prognóstico |  |  | 2
[8 empty] | Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento |  |  | 0
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual | [7 empty] | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar |  |  | 2
Setor | Código | Profissional | Qtd. | Tempo / Meses | % de tempo | Mensal | Total | Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento |  |  | 0
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 3 | 100% |  |  | Fase 7 – Anteprojetos |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 8 - Considerações gerais do projeto |  |  | 0
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 9 -Análise jurídica e modelagem |  |  | 0
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 3 | 50% |  |  | Fase 10 - Plano de implementação |  |  | 1
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 3 | 50% |  |  | Total: |  |  | 8
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 3 | 50%
Subtotal |  |  | 7
Logistica - Costa Verde
Fase 3 - Prógnósticos | [7 empty] | Mangaratiba
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 2 | 2 | 100% |  |  | Angra dos Reis
| P8060 | Eng Consultor Especial (Cyber Security) | 1 | 2 | 50% |  |  | Paraty
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 2 | 100% |  |  | 3
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 50% | [7 empty] | Composição de valores para diaria de veículo - memoria de cálculo
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 50% | [7 empty] | Tipo de hora | R$/h - DNIT | 8h - prod | 16h - impro | Total Diária
Juridico | P8001 | Adv. Jr | 1 | 2 | 50% |  |  | Veículos - DNIT 10/2023 |  |  |  |  | Carro
Subtotal |  |  | 7 |  |  |  |  | Tipo | Cód | Diária |  |  | hora produtiva | 34.43 | 275.44 | x | 379.76
[8 empty] | Carro | E8889 | 379.76 |  |  | hora improdutiva | 6.52 | x | 104.32
Fase 4 - Análise financeira e fontes de financiamento | [7 empty] | Picape 4x4 | E8891 | 1108.32 |  |  | Picape
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Van Furgão | E8887 | 1376.64 |  |  | hora produtiva | 83.2 | 665.6 | x | 1108.32
[12 empty] | . | hora improdutiva | 27.67 | x | 442.72
Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | [12 empty] | Van Furgão
Área Técnica | P8059 | Engenheiro Ambiental sênior | 1 | 2 | 50% | [7 empty] | hora produtiva | 82.42 | 659.36 | x | 1376.64
| P8143 | Técnico Ambiental | 1 | 2 | 100% | [7 empty] | hora improdutiva | 44.83 | x | 717.28
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 1 | 2 | 25% |  |  | Visitas - Fase 2: Costa Verde
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 1 | 2 | 25% |  |  | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Juridico | P8001 | Adv. Pleno | 1 | 2 | 50% |  |  | 9 | picape | 2
Subtotal |  |  | 5
Fase 6 - Da avaliação do impacto no desenvolvimento | [7 empty] | Visitas - Fase 3: Costa Verde
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
[8 empty] | 6 | picape | 2
Fase 7 - Anteprojetos
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a
Visitas - Fase 5: Costa Verde
Fase 8 - Considerações gerais do projeto | [7 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | 6 | picape | 1
Fase 9 -Análise jurídica e modelagem
N/a |  | N/a | N/a |  |  |  | N/a | Visitas - Fase 10: Costa Verde
[8 empty] | Qtd de visitas | Tipo de Veículo | Qtd Veículo | Valor do carro | Total logistica
Fase 10 - Plano de implementação | [7 empty] | 3 | Van Furgão | 1
Área Técnica | P8065 | Eng Projeto Jr | 1 | 1 | 50%
| P8060 | Eng Consultor Especial (Telecom) | 1 | 1 | 50%
Comunicação | P8092 | Jornalista JR | 2 | 1 | 25%
Admnistrativo | P8026 | Auxiliar Administrativo | 2 | 1 | 25%
Subtotal |  |  | 5
Custo total Costa Verde
|  | Fase 2 - Diagnóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 3 - Progóstico | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 5 - Avaliação ambiental preliminar | Colaboradores
Logistica
|  | Fase 10 - Plano de Impementação | Colaboradores
Logistica
Total
Código | Categoria | Unid. | Salário (Valor Total Tabela DNIT)
R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 8793.07
P8002 | Advogado pleno | mês | 11381.4
P8003 | Advogado sênior | mês | 19660.02
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 8833.02
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 10438.27
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 17772.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 21152.66
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 22119.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 26598.98
P8019 | Assistente social júnior | mês | 6734.85
P8020 | Assistente social pleno | mês | 8596.61
P8021 | Assistente social sênior | mês | 13643.18
P8025 | Auxiliar | mês | 3875.66
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 4348
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 4131.58
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 3866.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 6841.95
P8033 | Biólogo pleno | mês | 8745.3
P8034 | Biólogo sênior | mês | 14679.87
P8038 | Chefe de escritório | mês | 7025.74
P8040 | Contador júnior | mês | 8364.1
P8041 | Contador pleno | mês | 10817.83
P8042 | Contador sênior | mês | 19801.86
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 31496
P8045 | Economista júnior | mês | 9482.86
P8046 | Economista pleno | mês | 12309.76
P8047 | Economista sênior | mês | 20246.79
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 21115.77
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 22227.99
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 25529.58
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21184.49
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21712.6
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 26472.52
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 38447.41
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 32210.63
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 21270.69
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 22690.98
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 29640.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21169.92
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 22381.71
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 28094.11
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 21270.69
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 22690.98
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 29640.25
P8080 | Geólogo júnior | mês | 19040.01
P8081 | Geólogo pleno | mês | 22493.88
P8082 | Geólogo sênior | mês | 25947.75
P8092 | Jornalista júnior | mês | 6185.29
P8093 | Jornalista pleno | mês | 7839.89
P8094 | Jornalista sênior | mês | 14170.02
P8098 | Laboratorista | mês | 5084.18
P8102 | Médico veterinário | mês | 21136.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 10145.42
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 13184.61
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 21658.49
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 5087.96
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 4687.88
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 9557.38
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 12400.27
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 21610.79
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 5448.23
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 6846.98
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 9843.37
P8135 | Secretária | mês | 5510.77
P8139 | Sondador | mês | 4589.68
P8143 | Técnico ambiental | mês | 6054.97
P8147 | Técnico de obras | mês | 6709.35
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 9088.36
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 5866.03
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8856.35
P8163 | Topógrafo | mês | 5307.44
P8167 | Arquivista júnior | mês | 5198.42
P8168 | Arquivista pleno | mês | 6523.58
P8169 | Arquivista sênior | mês | 9576.73
P8173 | Administrador júnior | mês | 6776.68
P8174 | Administrador pleno | mês | 8664.47
P8175 | Administrador sênior | mês | 14550.33
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 21178.44
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 21956.35
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 24541.15
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 7396.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 9510.27
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 17323.38
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 6608.13
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 8418.9
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 12038.3
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 6260.81
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 7943.01
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 11395.5
P8192 | Historiador júnior | mês | 7545.23
P8193 | Historiador pleno | mês | 9709.65
P8194 | Historiador sênior | mês | 14920.77
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 6608.13
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 8418.9
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 12038.3
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 7940.59
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 10243.71
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 15305.76
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32

## Total com BDI
TABELA CONSOLIDADA DE VALORES |  | PERCENTUAIS DO CONTRATO S/ BDI | Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
PMO | PMO |  | Despesas Indiretas | % sobre PV | % sobre CD
| ESCRITÓRIO CENTRAL |  | Administração Central
CINTURÃO DE MONITORAMENTO | VIAS METROPOLITANAS |  | Despesas Financeiras
GALERIAS TÉCNICAS RMRJ | METROPOLITANA I |  | Riscos
| METROPOLITANA II |  | Seguros e Garantias Contratuais
| METROPOLITANA III |  | Subtotal 1
INFOVIA ERJ - REGIONAIS | CENTRO SUL FLUMINENSE |  | Benefícios | % sobre PV | % sobre CD
| NOROESTE FLUMINENSE |  | Lucro
| MEDIO PARAIBA |  | Subtotal 2
| REGIÃO SERRANA |  | Tributos | % sobre PV | % sobre CD
| NORTE FLUMINENSE |  | PIS
| BAIXADAS LITORÂNEAS |  | COFINS
| COSTA VERDE |  | ISSQN*
VALOR TOTAL SEM BDI
BDI CONFORME DNIT SOBRE CUSTO DIRETO |  |  | Subtotal 3
VALOR TOTAL COM BDI |  |  | Total - BDI (%)