## Planilha1
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária Pesca e Abastecimento
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro
| LABORATÓRIO DE DEGUSTAÇÃO DO CAFÉ VARRE E SAI | [12 empty] | I0: EMOP 07/2021
PRAZO: 6 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO
CATEGORIA |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 20% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | - | - | - | - |  | - | #DIV/0! | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 20% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | #DIV/0! | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 30% | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | 0
4 | TRANSPORTE | 20% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | #DIV/0! | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | #DIV/0! | 0
6 | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES | 0% | - | 50% | 0 | - | - | - | - | 50% | 0 | - | - | #DIV/0! | 0
8 | BASES E PAVIMENTOS | - | - | 0% | - | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | #DIV/0! | 0
9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 0
11 | ESTRUTURAS | 50% | 0 | 50% | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | 0% |  | 0% |  | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | #DIV/0! | 0
14 | ESQUADRIAS | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 0
15 | INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | #DIV/0! | 0
16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 0% |  | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | #DIV/0! | 0
17 | PINTURAS | - | - | - | - | 0% |  | 0% |  | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 0
18 | EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |  |  | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 0
21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 0
| PESQUISA MERCADO | [8 empty] | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | #DIV/0! | 0