## CRONOGRAMA DESONERADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS, PARA O GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E PELO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - PSAM, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DE ELEMENTOS TÉCNICOS, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA
| ANEXO 02 | [5 empty] | ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO
OK
| ITEM | GRUPO |  | SUBGRUPO |  | ATIVIDADE |  | CUSTO DIRETO | CUSTO COM BDI | PARCELA DO ORÇAMENTO | OCULTAR | Cronograma
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 01 | 01 | APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO | 01.01 | APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO | 01.01.01 | RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS PROGRAMAS E PLANO DE TRABALHO |  |  | 3.008% | % mensal | Cronograma 1: 50%; Cronograma 2: 50%
[11 empty] | VISUAL | Cronograma 1: 1; Cronograma 2: 1; Cronograma 7: 0; Cronograma 12: 0
Custo mensal
2 | 02 |  |  |  |  | 01.01.02 | RELATÓRIO MENSAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO CONTRATO |  |  | 17.58% | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
3 | 03 | 02 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ELEMENTOS TÉCNICOS | 02.01 | RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS MULTIDISCIPLINARES | 02.01.01 | RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS MULTIDISCIPLINARES |  |  | 24.92% | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
4 | 04 |  |  | 02.02 | RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A LICITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS | 02.02.01 | RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A LICITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS |  |  | 11.75% | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
5 | 05 | 03 | APOIO AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE | 03.01 | APOIO AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE | 03.01.01 | RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS |  |  | 10.59% | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
6 | 06 |  |  |  |  | 03.01.02 | RELATÓRIO MENSAL DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS |  |  | 7.447% | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
7 | 07 |  |  |  |  | 03.01.03 | RELATÓRIO MENSAL DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS |  |  | 10.26% | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
8 | 08 |  |  |  |  | 03.01.04 | RELATÓRIO MENSAL DE APOIO A COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS |  |  | 11.84% | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
9 | 09 | 04 | SERVIÇOS DE CAMPO | 04.01 | SERVIÇOS DE CAMPO | 04.01.01 | SERVIÇOS DE CAMPO |  |  | 2.611% | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
| Número de atividades: 09 | [8 empty] | Custo mensal
| Duração: 12 meses | [8 empty] | % mensal |  | 9.587% | 9.587% | 8.083% | 8.083% | 8.083% | 8.083% | 8.083% | 8.083% | 8.083% | 8.083% | 8.083% | 8.083%
| I0 = 05/2023 | I0 = 05/2023 | I0 = 05/2023 | I0 = 05/2023 | I0 = 05/2023 | I0 = 05/2023 | I0 = 05/2023 | I0 = 05/2023 |  | Custo acumulado
| CUSTO TOTAL | [8 empty] | % acumulada |  | 9.587% | 19.17% | 27.26% | 35.34% | 43.42% | 51.5% | 59.59% | 67.67% | 75.75% | 83.83% | 91.92% | 100%
[8 empty] | 13052055.15 | 28526835.7339