## CRONOGRAMA DESONERADO
LOGO DA EMPRESA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO METROPOLITANA – SUB-BACIA L2 (BAIRRO IRAJÁ)
ANEXO 03 | ANEXO 03
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
#REF! |  | BDI = 26,56%
BDI = 11,78%
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO COM BDI | PARCELA DO ORÇAMENTO | MÊS DE INÍCIO | DURAÇÃO | MÊS DE TÉRMINO | OCULTAR | Cronograma
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 | 24 | 24 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
02 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRAS, REBAIXAMENTO, SEGURANÇA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBIZAÇÃO |  |  | 1 | 7 | 7 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
03 | REDE DE ESGOTO |  |  | 4 | 24 | 1 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
04 | EEE-A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  |  | 4 | 19 | 1 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
05 | MND - Transformação, NATM, Shield e HDD |  |  | 9 | 12 | 20 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
06 | CONSERTOS |  |  | 9 | 12 | 20 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
07 | POÇOS DE SERVIÇO DE EMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM (1PS) |  |  | 9 | 12 | 20 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
08 | POÇOS DE SERVIÇO DE DESEMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM (1PS) |  |  | 9 | 12 | 20 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
09 | TRANSFORMAÇÃO POÇOS DE SERVIÇO EMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM EM POÇO DE VISITA (1PS) |  |  | 9 | 12 | 20 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
10 | TRANSFORMAÇÃO POÇOS DE SERVIÇO DESEMBOQUE PARA CRAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE Ø 600MM EM POÇO DE VISITA (1PS) |  |  | 9 | 12 | 20 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
11 | AS BUILT |  |  | 24 | 1 | 24 | % mensal
VISUAL
Custo mensal
Número de atividades: 11 |  |  | Custo mensal |  | Custo mensal
24 |  |  | % mensal |  | % mensal
I0 = 04/25 | I0 = 04/25 |  | Custo acumulado |  | Custo acumulado
CUSTO TOTAL: |  |  | % acumulada |  | % acumulada
146602407.2259