## CRONOGRAMA
COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DAS BACIAS DOS RIOS ALCÂNTARA, MUTONDO E CAÇADOR, SÃO GONÇALO – RJ – EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO YAMAGATA
ANEXO 03
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[6 empty] | CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO COM BDI | PARCELA DO ORÇAMENTO | DURAÇÃO | Ocultar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
01 | ADMINISTRAÇÃO E INSUMOS |  |  | 30 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
02 | SERVIÇOS TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRAS, REBAIXAMENTO, SEGURANÇA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBIZAÇÃO |  |  | 24 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
03 | ETE - EE ALCÂNTARA |  |  | 6 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
04 | ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR |  |  | 6 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
05 | ETE - DECANTADORES PRIMÁRIOS |  |  | 5 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
06 | ETE - ELEVATÓRIA DE LODO PRIMÁRIO |  |  | 5 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
07 | ETE - TANQUE DE AERAÇÃO + CDV02 |  |  | 7 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
08 | ETE - CDV 03 |  |  | 2 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
09 | ETE - SOPRADORES |  |  | 3 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
10 | ETE - DECANTADORES SECUNDÁRIOS |  |  | 6 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
11 | ETE - POÇO DE REUNIÃO |  |  | 1 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
12 | ETE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESCUMA |  |  | 3 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
13 | ETE - ADENSADOR DE LODO |  |  | 2 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
14 | ETE - DIGESTORES |  |  | 8 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
15 | ETE - DESIDRATAÇÃO |  |  | 3 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
16 | ETE - TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE LODO DIGERIDO |  |  | 3 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
17 | ETE - ESTOCAGEM DE LODO DIGERIDO |  |  | 1 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
18 | ETE - TANQUES DE HIPOCLORITO E DESINFECÇÃO |  |  | 6 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
19 | ETE - RESERVATÓRIO ELEVADO |  |  | 1 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
20 | ETE - PORTARIA |  |  | 1 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
21 | ETE - SUBESTAÇÃO |  |  | 1 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
22 | ETE - PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO |  |  | 6 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
23 | ETE - SUPORTE DAS TUBULAÇÕES |  |  | 6 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
24 | ETE - URBANIZAÇÃO |  |  | 4 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
25 | ETE - EQUIPAMENTO E E MATERIAIS |  |  | 19 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
26 | ETE - ELÉTRICA |  |  | 19 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
27 | ETE - AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ETE E EEE DE ALCÂNTARA |  |  | 6 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
28 | EEE YAMAGATA |  |  | 15 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
29 | LINHA DE RECALQUE YAMAGATA |  |  | 8 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
30 | EEE ME 02 |  |  | 8 | Custo mensal
VISUAL
% mensal
Número de atividades: 30 |  |  |  | Custo mensal
Duração: 30 meses |  |  |  | % mensal
I0 = 02/25 |  |  |  | Custo acumulado
CUSTO TOTAL: |  |  |  | % acumulada