## Sheet1
Item | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Total
AUGUSTO ARTIGO DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DREINAGEM DO CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO CENTRO EM SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Serviço de Escritório, Laboratório e Campo | 6480 | 6480 | 6480 | 4320 | 3240 | 3240 | 1620 | 0 | 32400
Canteiro de Obras | 32400 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48600
Movimento de Terra | 64800 | 64800 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000
Transporte | 16200 | 16200 | 16200 | 8100 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 64800
Serviços Complementares | 0 | 8100 | 16200 | 24300 | 16200 | 8100 | 8100 | 0 | 81000
Galerias, Drenos e Conexos | 16200 | 32400 | 32400 | 32400 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 129600
Injeções | 0 | 16200 | 24300 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800
Bases e Pavimentos | 0 | 16200 | 32400 | 32400 | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 162000
Serviços de Parques e Jardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 8100 | 16200 | 16200 | 48600
Estruturas | 0 | 24300 | 48600 | 72900 | 48600 | 24300 | 24300 | 0 | 243000
Alvenaria e Divisórias | 0 | 0 | 16200 | 32400 | 32400 | 16200 | 16200 | 0 | 113400
Revestimento de Paredes, Tetos e Pisos | 0 | 0 | 0 | 8100 | 16200 | 24300 | 24300 | 24300 | 97200
Instalações Elétricas, Hidráulicas e Mecânicas | 0 | 0 | 16200 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 0 | 113400
Custos Rodoviários | 0 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 | 0 | 40500
Administração | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 132400
Encargos Complementares | 10787.5 | 10787.5 | 10787.5 | 10787.5 | 10787.5 | 10787.5 | 10787.5 | 10787.5 | 86300
total | 163417.5 | 236317.5 | 276817.5 | 298957.5 | 245227.5 | 188527.5 | 142357.5 | 67837.5 | 1620000