## Plan1
| Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | [6 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES
Natureza: | REFORMA DA CASA DE CULTURA (ANTIGO FÓRUM)
Localização: | RUA DR. LEONI RAMOS, N°11 CENTRO 1º DISTRITO – RIO DAS FLÔRES, RJ
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | 4º ETAPA | 5º ETAPA | 6º ETAPA | 7º ETAPA | 8º ETAPA | TOTAL
|  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias
1 | #REF! | 120886.62 | 74245 | [5 empty] | 1875.07 | 197006.69 | 197006.69 | 0
|  | 61.36% | 37.69% | [5 empty] | 0.9518% | 100%
2 | #REF! | 20626.95 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 29726.95 | 29726.95 | 0
|  | 69.39% | 4.373% | 4.373% | 4.373% | 4.373% | 4.373% | 4.373% | 4.373% | 100%
3 | #REF! | 2419.04 | 258.0143 | 258.0143 | 258.0143 | 258.0143 | 258.0143 | 258.0143 | 258.0143 | 4225.14 | 4225.14 | 0
|  | 57.25% | 6.107% | 6.107% | 6.107% | 6.107% | 6.107% | 6.107% | 6.107% | 100%
4 | #REF! | 8722.2225 | 17444.445 | 17444.445 | 34888.89 | 34888.89 | 26166.6675 | 26166.6675 | 8722.2225 | 174444.45 | 174444.45 | 0
|  | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% | 5% | 100%
5 | #REF! |  |  | 37595 | 56392.5 | 56392.5 | 37595 |  |  | 187975 | 187975 | 0
|  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
6 | #REF! |  |  | 39023.706 | 48779.6325 | 48779.6325 | 39023.706 | 19511.853 |  | 195118.53 | 195118.53 | 0
|  |  |  | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% |  | 100%
7 | #REF! |  |  |  |  | 7431.562 | 11147.343 | 11147.343 | 7431.562 | 37157.81 | 37157.81 | 0
[6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
8 | #REF! |  | 40640.04 | 67733.4 | 27093.36 |  |  |  |  | 135466.8 | 135466.8 | 0
|  |  | 30% | 50% | 20% |  |  |  |  | 100%
9 | #REF! |  |  |  |  | 26601.075 | 79803.225 | 106404.3 | 53202.15 | 266010.75 | 266010.75 | 0
[6 empty] | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
10 | #REF! | [5 empty] | 19176.386 | 38352.772 | 38352.772 | 95881.93 | 95881.93 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
11 | #REF! | 8821.52 | 8821.52 | 8821.52 | 8821.52 | 8821.52 | 8821.52 | 8821.52 | 8821.52 | 70572.16 | 70572.16 | 0
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
12 | #REF! | 6079.5 | 6079.5 | 6079.5 | 6079.5 | 6079.5 | 6079.5 | 6079.5 | 6079.5 | 48636 | 48636 | 0
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
SUBTOTAL (1) |  | 167555.8525 | 148788.5193 | 178255.5853 | 183613.4168 | 190552.6938 | 229371.3618 | 218041.9698 | 126042.8108 | 1442222.21 | 1442222.21 | 0 | 1442222.21
BDI = 22% (2) |  | 37515.7554 | 33313.7495 | 39911.4255 | 41111.044 | 42664.7481 | 51356.2479 | 48819.597 | 28220.9853 | 322913.5528 | 322913.55 | -0.002819
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS |  | 205071.6079 | 182102.2688 | 218167.0108 | 224724.4608 | 233217.4419 | 280727.6097 | 266861.5668 | 154263.7961 | 1765135.76 | 1765135.76 | 0
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS |  | 11.62% | 10.32% | 12.36% | 12.73% | 13.21% | 15.9% | 15.12% | 8.739% | 100% | 1765135.76
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS - R$ |  | 205071.6079 | 387173.876 | 605340.886 | 830065.346 | 1063282.787 | 1344010.396 | 1610871.962 | 1765135.758 |  | 0.002
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS - % |  | 11.62% | 21.93% | 34.29% | 47.03% | 60.24% | 76.14% | 91.26% | 100% | 100%